АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Шаг алгоритма (Процедура)** | **Срок фактический** | **Срок целевой** | **Кол-во док-ов** | **Входящие** **документы** | **Результирующие** **документы** | **Нормативный правовой акт** | **Категории инвестиционных****проектов** | **Примечание** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок (выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН)) | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 2 | 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН;2. Документ, удостоверяющий личность заявителя | Выписка из ЕГРН | Пункт 1.1 части 7 статьи 51 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ);Приказ Росреестра от 8 апреля 2021 г. № П/0149 «Об установлении Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и Порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;Приказ Росреестра от 13 мая 2020 г. № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации»;Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 2. | Заключение соглашения об установлении сервитута | 44 рабочих дня | 40рабочих дней | 4 | 1. Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории с необходимостью, а также необходимыми документами в частности:2. Решение об установлении публичного сервитута (статья 39.43 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (далее - ЗК РФ));3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (ПриказРосреестра от 25 декабря 2020 г. № П/0489 «О порядке взимания и размерах платы за подготовку схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» (далее - Приказ Росреестра от 25 декабря 2020 г. № П/0489));4. Градостроительный план земельного участка (часть 6 статьи 57.3 ГрК РФ) | Соглашение об установлении сервитута | Статьи 39.25, 39.26, 39.43 ЗК РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;Часть 6 статьи 57.3 ГрК РФ;Приказ Росреестра от 25 декабря 2020 г. № П/0489 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 3. | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 20 рабочих дней | 18рабочих дней | 15 | 1. Заявление о подготовке проекта планировки территории; | Утвержденная документация по планировке территории | Статья 45 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 2. Проект задания на разработку проекта планировки территории; | Часть 1 статьи 45, часть 1 статьи 46 ГрК РФ |
| 3. Проект задания на выполнение инженерных изысканий; | Часть 5 статьи 41.2, часть 1 статьи 45 ГрК РФ  |
| 4. Распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание на разработку проекта планировки территории; | Части 1 - 5 статьи 45 ГрК РФ |
| 5. Согласование документации по планировке территории с субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения; | Часть 3.1 статьи 45 ГрК РФ |
|  |  |  |  |  | 6. Согласование документации по планировке территории с муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения; |  | Часть 4.1 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Согласование документации по планировке территории с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда; |  | Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 8. Согласование документации по планировке территории с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений; |  | Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
| 9. Согласование документации по планировке территории с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория; | Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ |
| 10. Согласование документации по планировке территории с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; | Часть 12.4 статьи 45 ГрК РФ |
|  |  |  |  |  | 11. Согласование документации по планировке территории с владельцем автомобильной дороги; |  | Часть 12.10 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 12. Согласование проекта планировки территории с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения; |  | Часть 12.11 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 13. Согласование с Министерством культуры Российской Федерации проектов документации по планировке территории; |  | - | Для объектов культурного наследия |  |
|  |  |  |  |  | 14. Протокол согласительного совещания по урегулированию разногласий разрешения разногласий между органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования документации по планировке территории; |  | - | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 15. Решение согласительных комиссий по рассмотрению разногласий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений в отношении документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта регионального значения или объекта местного значения муниципального района, городского округа, поселения | - |
| 4. | Прохождение экспертизы проектной документации | 42 рабочих дня | 40рабочих дней | 39 | 1. Заявление о проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий; | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145) | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 2. Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации; | Подпункт «г» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;Часть 2 статьи 48 ГрК РФ | - |
|  |  |  |  |  | 3. Часть проектной документации, в которую были внесены изменения (в случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме);4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; |  | Абзац первый и второй пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 |  | - |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Задание на проектирование;6. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации; |  | Подпункты «б», «в», «г» пункта 17.3 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 |  |  |
| 7. Задание на выполнение инженерных изысканий; | Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20;Пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» |
|  |  |  |  |  | 8. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ) |  | Статья 32 Федерального закона 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; | Для объектов культурного наследия | - |
|  |  |  |  |  | 9. Положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации; |  | Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 10. Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382); |  | Пункт 35 постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382;Подпункт «и» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 11. Обоснование инвестиций, согласованное руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства федеральной собственности, руководителем главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации или главного распорядителя средств местного бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства муниципальной собственности; |  | Подпункты «л(1)», «л(5)», «л(7)», «п» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145; | Для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета | - |
|  |  |  |  |  | 12. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены специально; |  | Подпункт «б», «г» пункта 15 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145; | Для всех объектов капитального строительства | - |
| Подпункт «в» пункта 16.3 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для опасных производственных объектов | - |
| Подпункт «г» пункта 16.3 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 13. Решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности (при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ); |  | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 14. Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках; |  | Подпункт «к» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства | В случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 18 - 21 перечня входящих документов настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом) |
| Подпункт «л» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства |
|  |  |  |  |  | 15. Обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным законом 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»); |  | Подпункт «м» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для опасных производственных объектов | - |
|  |  |  |  |  | 16. Решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации; |  | Подпункт «н» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета | - |
| Для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета | - |
| Подпункты «а» и «б» пункта 17.4 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства |
|  |  |  |  |  | 17. Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи 48 ГрК РФ); |  | Подпункт «о» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета | - |
| 18. Доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица; | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 19. Положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой проектной документации; |  | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 20. Документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием типовой проектной документации; | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 21. Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности; |  | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 22. Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 23. Расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации; | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 24. Дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость |  | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 25. Материалы проектной документации, в которые изменения не вносились; | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 26. Часть проектной документации, в которую внесены изменения; | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 27. Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию; | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 28. Задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него изменений); |  | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 29. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на дату передачи измененной проектной документации застройщику, техническому заказчиц или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; | Подпункт «к» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства | В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования) |
|  |  |  |  |  | 30. Выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к: соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) |  | - | Для всех объектов капитального строительства | В случае, если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., и в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г. |
|  |  |  |  |  | 31. Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 ГрК РФ; |  |  |  |  |
| 32. Сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов; | Подпункт «л» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства | В случае, если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
|  |  |  |  |  | 33. Правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы; |  | Подпункт «л (1)» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 34. Правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального образования, принятые в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащий информацию об объекте капитального строительства, в том числе его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности (в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); | Подпункт «л (2)» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 35. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке (в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета); |  | - | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 36. Решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства; |  | Подпункт «л(4)» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 | Для всех объектов капитального строительства | Для капитального строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) |
|  |  |  |  |  | 37. Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках |  | - | - | В случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 18 - 21 перечня входящих документов настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом) |
|  |  |  |  |  | 38. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 39. Заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях |  | - | - | - |
| 5. | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений | 1 календарный день | 1 календарный день | - | В соответствии с договором | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленного лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденного привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта. | Статьи 48, 49 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 6. | Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 79 календарных дней | 75 календарных дней | 1 | Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Статья 40 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 7. | Проведение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме в целях получения согласия всех правообладателей объекта капитального строительства на реконструкцию объекта капитального строительства (в случае реконструкции ОКС) | 60 календарных дней | 55 календарных дней | 1 | Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции ОКС | Протокол решения общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома | Статья 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (далее - ЖК РФ) | Для многоквартирного дома |
| 8. | Получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации) | 1 рабочий день | 1 рабочий день | Не установлено | Запрос о предоставлении копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации) | Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации | Пункт 7 части 7 статьи 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 9. | Подготовка перечня документов для получения разрешения на строительство для объектов культурного наследия | 75 рабочих дней | 72 рабочих дня | 23 | 1. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;2. Фотографические изображения объекта на момент заключения договора на проведение экспертизы;3. Проект зоны охраны объекта культурного наследия;4. Копия паспорта объекта культурного наследия;5. Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора);6. Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр;7. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах; | Заключение историко-культурной экспертизы | Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственнойисторико-культурной экспертизе» (далее - Положение о государственной историко-культурной экспертизе) | Для объектов культурного наследия | Устанавливается договором и определяется исходя из объема и сложности выполняемых экспертом работ и общей суммы следующих расходов:а) оплата труда эксперта;б) оплата документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения экспертизы;в) оплата транспортных и командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы. |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
|  |  |  |  |  |  | Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |  |  |
| 8. Историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения;9. Историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иные документы и материалы, в которых обосновывается предлагаемая граница историко-культурного заповедника;10. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;11. Документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия;12. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории;13. Выписка из ЕГРН имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории; |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
|  |  |  |  |  |  | Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73 ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |  |  |
| 14. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);15. Копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;16. Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);17. Схема расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий;18. Копия градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального законаот 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
|  |  |  |  |  |  | Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |  |  |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| 19. Сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также акта обследования, составленного при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия;20. Документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия;21. Заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ;22. Особое мнение члена экспертной комиссии;23. Договор на проведение историко-культурной экспертизы |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
|  |  |  |  |  |  |  | Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |  |  |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| Статья 28 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;Положение о государственной историко-культурной экспертизе |
| 10. | Установление или изменение зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории | Не установлен | Не установлен | - | - | Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории | Статья 51 ГрК РФ;Статья 106 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | Запрашиваются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно |
| 11. | Заключение договора о комплексном развитии территории | 45 календарных дней (31 рабочий день) | 40 календарных дней (30 рабочих дней) | - | Проект договора о комплексном развитии территории | Копия договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории | Статья 51 ГрК РФ;Правила заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2021 г. № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме» | Для комплексного развития территорий | - |
| 12. | Подача заявления о выдаче разрешения на строительство | 1 день | 1 день | 14 | Документы, которые получены в рамках указанных выше процедур | Разрешение на строительство объекта капитального строительства | Часть 1 статьи 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| НПА муниципальных образований Ростовской области |
| 1 | [г. Ростов-на-Дону](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75378) | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.10.2019 № 987 «Об утверждении административного регламента № АР-274-04 муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)». *https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/?name=АР-274-04&num=&cont=&from=&to=&sections[]=16281*  |
| 2 | [г. Азов](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75367) | Постановление Администрации города Азова от 03.12.2019 № 1929 (ред. от 03.03.2020) «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»*http://gorodazov.ru/docs/adm\_reglament/adm\_reg\_uslug.html.* |
| 3 | [г. Батайск](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75368) | Постановление Администрации г. Батайска от 30.09.2020 № 63 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство»[*https://батайск-официальный.рф/documents/uaig/30092020%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx*](https://батайск-официальный.рф/documents/uaig/30092020%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx)*.* |
| 4 | [г. Волгодонск](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75370) | Постановление Администрации города Волгодонска от 19.12.2018 № 2916 «Об утверждении административного регламента комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)» (в редакции постановления Администрации города Волгодонска от 23.06.2022 № 1527) *http://volgodonskgorod.ru/administration/reglaments/services/architecture/*  |
| 5 | [г. Гуково](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75371) | Постановление Администрации города Гуково от 14.04.2020 № 417 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)» *https://gukovo.donland.ru/documents/active/79013/;*  |
| 6 | [г. Донецк](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75372) | Постановление Администрации города Донецка от 01.08.2019 № 831 (в редакции от 28.01.2022 № 82) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)». *https://donetsk-ro.donland.ru/upload/uf/891/zyyset7i2xxr3795aehsrk2c010s12h1/-831\_01.08.2019-v-redaktsii-ot-28.01.2022.doc*  |
| 7 | [г. Зверево](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75407) | Постановление Администрации города Зверево от 27.11.2019 № 824 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» (ред. от 15.03.2021 № 146). *https://zverevo.donland.ru/activity/495/*  |
| 8 | [г. Каменск-Шахтинский](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77459) | Постановление Администрации города от 26.12.2017 № 1389 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)». *https://kamensk.donland.ru/activity/7265/*  |
| 9 | [г. Новочеркасск](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75373) | Постановление Администрации г. Новочеркасска № 1281 от 21.09.2020 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)». *https://novochgrad.ru/acts\_doc/view/id/36626/type/doc.html*  |
| 10 | [г. Новошахтинск](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77269) | Постановление Администрации города Новошахтинска от 21.03.2019 № 292 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Администрацией города Новошахтинска «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)»*http://www.novoshakhtinsk.org/administration/management/legislative\_acts/resolutions/186/48895// (в редакции постановлений: от 22.08.2019 № 838, от 14.02.2020 № 99, от 29.01.2021 № 46, от 24.09.2021 № 1031, от 02.03.2022 № 192, от 27.05.2022 № 593).* Актуальная редакция – графа вторая № 25 в реестре муниципальных услуг муниципального образования «Город Новошахтинск»*http://www.novoshakhtinsk.org/resident/Administrativnie\_reglamenti/munitsipalnye\_uslugi\_v\_sfere\_arkhitektury\_i\_gradostroitelstva/index.php.* |
| 11 | [г. Таганрог](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77376) | Постановление Администрации города Таганрога от 19.03.2018 г. № 470 (в редакции от 24.05.2022) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *https://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2022/470%20v%20red.895.pdf*  |
| 12 | [г. Шахты](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75381) | Постановление Администрации города Шахты от 11.09.2020 № 2689 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)» (в ред. от 19.08.2021 № 2549). *https://shakhty-gorod.ru/images/stories/2022/reglament/reglament\_29.1.htm*  |
| 13 | [Азовский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=76734) | Постановление Администрации Азовского района от 26.05.2020 г. № 184 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства» с приложением регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства *https://azovskiy.donland.ru/documents/active/42434/.* |
| 14 | [Аксайский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=76739) | 1. Постановление Администрации Аксайского городского поселения 23.04.2020 № 253 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)».
2. Постановление Администрации Большелогского сельского поселения 11.04.2017 № 132 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство) в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (в редакции от 24.03.2020 № 82).
3. Постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 19.07.2020 № 36 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство) на территории Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области».

*https://verhnepodpolnenskoe-sp.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/administrativnye-reglamenty-v-sfere-gradostroitelstva/postanovlenie-ot-28-04-2020-g-36-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo-v-tom-chisle-vnesenie-izmenenij-v-razreshenie-na-stroitelstvo-i-prodlenie-sroka-dejstviya-razresheni* 4. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 28.04.2020 № 278 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)». *https://grushevskaya-adm.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2020/5029-postanovlenie-278-ot-28-04-2020-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo-v-tom-chisle-vnesenie-izmenenij-v-razreshenie-na-stroitelstvo* 5. Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 19.03.2020 № 76 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)» *https://истоминская-администрация.рф/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty-v-sfere-arkhitektury-i-gradostroitelstva/postanovlenie-76-ot-19-03-2020-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo-v-tom-chisle-vnesenie-izmenenij-v-razreshenie-na-stroitelstvo* 6. Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 27.02.2020 № 20 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство) в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства». *https://ленинская-администрация.рф/publichnye-sluchania/novyy-razdel/**7.* Постановление Администрации Мишкинского сельского поселения от 29.07.2020 № 35 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство) на территории Мишкинского сельского поселения». 8. Постановление Администрации Ольгинского сельского поселения от 16.03.2022 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольгинского сельского поселения от 30.10.2019 № 222 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *http://olginskaya-aksay.ru/files/s/101* 9. Постановление Администрации Рассветовского сельского поселения от 06.11.2019 № 330 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство) на территории Рассветовского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» *https://www.rassvetadm.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/reglamenty/reglamenty-za-2014-god/dejstvuyushchie-mun-usl/7164-postanovlenie-330-ot-06-11-2019-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo-v-tom-chisle-vnesenie-izmenenij-v-razreshenie-na-stroitelstvo-i-prodlenie-sroka-dejstviya-razresheniya-na-stroitelstvo-na-territorii-rassvetovskogo-selskogo-poseleniya-aksajskogo-rajona-rostovskoj-oblasti* 10. Постановление Администрации Старочеркасского сельского поселения от 26.04.2021 № 48 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)». *http://старочеркасское-адм.рф/documents/998.html* *http://старочеркасское-адм.рф/documents/1139.html* 11. Постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 19.05.2022 № 237 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство на территории Щепкинского сельского поселения». *https://щепкинскоесп.рф/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/postanovlenie-237-ot-19-05-2022-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo-vnesenie-izmenenij-v-razreshenie-na-stroitelstvo-v-tom-chisle-v-svyazi-s-neobkhodimostyu-prodleniya-sroka-dejstviya-razresheniya-na-stroitelstvo-na-territorii-shchepkinskogo-selskogo-poseleniya* 12. Постановление Администрации Аксайского района от 17.01.2018 № 18 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)».  |
| 15 | [Багаевский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77036) | Постановление Администрации Багаевского района от 19.04.2019 № 391 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» (ред. от 18.03.2020 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского района от 19.04.2019 № 391»). *https://bagaev.donland.ru/activity/12194/*  |
| 16 | [Белокалитвинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75369) | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.01.2018 № 6 «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство».*https://old.kalitva-land.ru/adm/reglament/usl/deyst/* |
| 17 | [Боковский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77037) | Постановление Администрации Боковского района от 09.10.2020 № 562 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)». *https://bokovskaya.donland.ru/activity/12880/.* |
| 18 | [Верхнедонской район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=76740) | Постановление Администрации Верхнедонского района от 27.01.2017 № 35 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» (изм. от 12.12.2017 № 1373; от 25.09.2018 № 957; от 28.01.2019 № 64; от 12.07.2019 № 700; от 28.02.2020 № 185, от 09.06.2022 № 437) *https://verhnedon.donland.ru/documents/active/153501/*  |
| 19 | [Веселовский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77039) | Постановление Администрации Веселовского района от 24 июня 2022 года № 425 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)». https://ves-adm.donland.ru/upload/uf/8cc/geeg8lz728gussonu09k9k51a9v1h041/Postanovlenie-425-ot-24.06.2022-g..pdf  |
| 20 | [Волгодонской район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77327) | Постановление Администрации Волгодонского района от 28.11.2018 № 1327 (с изм. от 25.05.2020 № 36) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)».*https://volgodonr.donland.ru/about/administrativnye-reglamenty/deystvuyushchie-administrativnye-reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/administrativnye-reglamenty-v-sfere-arhitektury-i-gradostroitelstva/* |
| 21 | [Дубовский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77040) | Постановление Администрации Дубовского района от 08.12.2020 № 869 (ред. от 21.09.2015) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги физическим и юридическим лицам «Предоставление разрешения на строительство и продление срока действия разрешения на строительство». *https://dubovskoe.donland.ru/documents/active/158484/ - 869*  |
| 22 | [Егорлыкский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77041) | Постановление Администрации Егорлыкского района от 25.02.2020 г. № 202 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)» *https://egorlykraion.ru/wp-content/uploads/2020/03/Внесение-изменений-в-разрешение-на-строительство-202.rtf;* |
| 23 | [Заветинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77042) | Постановление Администрации Заветинского района Ростовской области от 13.04.2022 № 204 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)» Администрацией Заветинского района». *https://zavetnoe.donland.ru/upload/uf/05c/f2jex94obuj5kovdb2ug08f05iguty1n/novyy-reglament-razreshenie-na-stroitelstvo.pdf*  |
| 24 | [Зерноградский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77043) | Постановление Администрации Зерноградского района от 18.12.2020 № 1153 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)». *http://zernoland.ru/public/uploads/ckupload/028ff54f96d9e064c1e63784f51c710e.docx*  |
| 25 | [Зимовниковский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77044) | Постановление Администрации Зимовниковского района от 29.05.2020 № 509 (ред.от25.01.2021 № 57) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» *https://zimovniki.donland.ru/activity/13617/*  |
| 26 | [Кагальницкий район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77045) | 1. Постановление Администрации Кагальницкого района от 28.12.2020 № 901 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)». *https://kagl-rayon.donland.ru/upload/uf/c30/2.-AR-Vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo.docx* 2. Постановление Администрации Новобатайского сельского поселения от 12.10.2021г. № 87 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» .*https://xn--80aabd7ampib8ai.xn--p1ai/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2021/4810-postanovlenie-87-ot-12-10-2021-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo-v-tom-chisle-vnesenie-izmenenij-v-razreshenie-na-stroitelstvo-i-prodlenie-sroka-dejstviya-razresheniya-na-stroitelstvo* 3. Постановление Администрации Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2019 № 211 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» .*https://kagalnik-sp.donland.ru/upload/uf/bb4/mce4hd1cktenayb4klb9rzwuiqwlomot/Administrativnyy-reglament-\_Vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo.docx*  |
| 27 | [Каменский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75447) | Постановление Администрации Каменского района от 09.12.2015 № 88 (ред. от 11.03.2020) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» в Каменском районе». *https://disk.yandex.ru/i/wRuCNw8KuSsvUw*  |
| 28 | [Кашарский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77046) | Постановление Администрации Кашарского района «О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского района от 11.07.2016 № 336 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство». https://kashadm.donland.ru/documents/active/159267/ |
| 29 | [Константиновский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77047) | Постановление Администрации Константиновского района от 09.07.2018 г. № 645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» (ред. от 04.03.2020 г.)[*https://konstadmin.ru/2016-03-03-08-20-34.html*](https://konstadmin.ru/2016-03-03-08-20-34.html) |
| 30 | [Красносулинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77049) | 1. Постановление Администрации Красносулинского района от 01.06.2020 № 310 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *https://ksrayon.donland.ru/activity/1198/* 2. Постановление Администрации Красносулинского городского поселения от 09.07.2021 № 328 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *https://ksulin.donland.ru/activity/1941/*3. Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 03.12.2019 № 144 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *https://uglerodovskoeadm.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/2013-12-31-08-39-47/postanovleniya-2019?start=10* 4. Постановление Администрации Горненского городского поселения от 23.11.2018 г. № 143 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»*http://gornenskoegp.ru/Upload/Files/\_143\_ot\_23.11.2018\_razreshenie%281%29.doc*  |
| 31 | [Куйбышевский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77050) | Постановление Администрации Куйбышевского района от 25.07.2019 № 498 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения строительство». *http://kuibadm.donland.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=124376&mid=129185&fileid=266009*  |
| 32 | [Мартыновский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77051) | Постановление Администрации Мартыновского района от 24.05.2022 № 634 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *https://www.martadmin.ru/images/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5\_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%B0\_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc*  |
| 33 | [Матвеево-Курганский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77053) | Постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 28.12.2018 № 2031 (ред. от 13.08.2021 № 588) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»*https://matveevkurgan.donland.ru/about/municipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/deystvuyushchie-administrativnye-reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/;*  |
| 34 | [Миллеровский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77069) | Постановление Администрации Миллеровского района от 27.11.2020 № 998 (ред. от 18.03.2022, с изм. от 26.06.2022) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе снесение изменений вразрешений на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)». *https://millerovoland.ru/index.php?option=com\_content&view=article&id=2748&Itemid=593.*  |
| 35 | [Милютинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77070) | Постановление Администрации Милютинского района от 15.06.2018 № 416 (в редакции постановлений Администрации Милютинского района от 30.08.2018 № 610; от 15.11.2018 № 818, от 19.12.2018 № 964; 17.03.2020 № 224.) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»; *https://milutka.donland.ru/activity/5469/*  |
| 36 | [Морозовский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77071) | 1. Постановление Администрации Морозовского района от 29.05.2017 № 272 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Морозовского района муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» (в редакции постановления от 31.12.2019 № 624) *https://morozovsky.donland.ru/activity/3511/;* 2. Постановление Администрации Морозовского городского поселения от 13.07.2016 № 168 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Морозовского городского поселения муниципальной услуги «Предоставление на разрешение строительства» (в редакции постановления от 29.08.2019 № 228, от 11.02.2020 № 19, от 18.08.2020 № 144, от 01.06.2022 № 135) *https://morozovsk.donland.ru/activity/1253/;*  |
| 37 | [Мясниковскийрайон](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77258) | Постановление Администрации Мясниковскогорайона от 13.08.2018 № 972 (ред. от 23.04.2020) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства». *https://amrro.ru/docs/2050/2051/16918/.* |
| 38 | [Неклиновский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77072) | Постановление Администрации Неклиновского района от 17.12.2020 № 1611 (ред. от 29.12.2021) «Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации Неклиновского района в сфере архитектуры и градостроительства» *https://nekl.donland.ru/upload/uf/eda/post\_1611\_17\_12\_2020.pdf* *https://nekl.donland.ru/upload/uf/799/y9htj4ptted1ub0agms3us2l78eklhi4/post\_1812.pdf* |
| 39 | [Обливский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77073) | Постановление Администрации Обливского района от 14.01.2016г. № 4 (ред от 25.10.2021 № 1036) «Об утверждении Административного регламента Администрации Обливского района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство».[*https://oblivsk.donland.ru/documents/active/134926/*](https://oblivsk.donland.ru/documents/active/134926/) |
| 40 | [Октябрьский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77259) | Постановление Администрации Октябрьского района от 08.02.2022 № 130 (ред. 30.06.2022 № 798) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)».[*https://octobdonland.ru/doc/post/post\_5482.html*](https://octobdonland.ru/doc/post/post_5482.html)*(ред.* [*https://octobdonland.ru/doc/post/post\_5705.html*](https://octobdonland.ru/doc/post/post_5705.html)*)* |
| 41 | [Орловский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77074) | Постановление Администрации Орловского района от 15.05.2019 № 343 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)».*https://orlovsky.donland.ru/documents/active/55042/* |
| 42 | [Песчанокопский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75451) | Постановление Администрации Песчанокопского района от 25.06.2021 № 487 (редакция от 14.09.2021 № 784) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)». *https://peschanrn.donland.ru/activity/9421/*  |
| 43 | [Пролетарский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77257) | Постановление Администрации Пролетарского района от 05.12.2019 № 572 «Об утверждении административного регламента по предоставлению сектором архитектуры и градостроительства Администрации Пролетарского района муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешение на строительство)»[*https://proletarsk.donland.ru/activity/13886/*](https://proletarsk.donland.ru/activity/13886/) |
| 44 | [Ремонтненский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77256) | 1. Постановление Администрации Ремонтненского района от 25.01.2021 № 41 от «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство».*https://remadmin.donland.ru/documents/active/62946/;* 2. Постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 07.07.2020 № 60 (ред. от 11.12.2020 № 98) «Об утверждении административного регламента Администрации Первомайского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»*https://www.pervomajskoesp.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2020/postanovlenie-ot-07-07-2020-g-60-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-pervomajskogo-selskogo-poseleniya-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo-v-tom-chisle-vnesenie-izmenenij-v-razreshenie-na-stroitelstvo-i-prodlenie-sroka-dejstviya-razresheniya-na-stroitelstvo ;*3. Постановление от 02.04.2019 г. № 41 (ред.постановления №88 от 01.10.2021) «Об утверждении административного регламента Администрации Кормовского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *https://kormovskoesp.ru/administrativnye-reglamenty/predostavlenie-munitsipalnykh-uslug/dejstvuyushchij-reglamenty/v-sfere-gradostroitelstva/postanovlenie-88-ot-01-10-2021-goda-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-kormovskogo-selskogo-poseleniya-41-ot-02-04-2019-goda ;*4. Постановление Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 15.10.2020 № 72 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство». https://privolnenskoesp.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/predostavlenie-munitsipalnykh-uslug/dejstvuyushchie-reglamenty/reglamenty-po-zhkkh-i-gradostroitelstvu/postanovlenie-ot-15-10-2020-g-72-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo-v-tom-chisle-vnesenie-izmenenij-v-razreshenie-na-stroitelstvo-i-prodlenie-sroka-dejstviya-razresheniya-na-stroitelstvo; 5. Постановление Администрации Подгорненского сельского поселения № 104 от 18.12.2020 года «Об утверждении административного регламента Администрации Подгорненского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)». *https://podgornenskoe.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2020/5407-postanovlenie-ot-18-12-2020-g-104-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-podgornenskogo-selskogo-poseleniya-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo-v-tom-chisle-vnesenie-izmenenij-v-razreshenie-na-stroitelstvo-i-prodlenie-sroka-dejstviya-razresheniya-na-stroitelstvo;* 6. Постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения № 82 от 02.07.2020 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»*https://krpartizansp.ru/normativnye-dokumenty/postanovleniya/postanovleniya-2020/postanovlenie-82-ot-02-07-2020-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-stroitelstvo-v-tom-chisle-vnesenie-izmenenij-v-razreshenie-na-stroitelstvo-i-prodlenie-sroka-dejstviya-razresheniya-na-stroitelstvo*7. Постановление Администрации Валуевского сельского поселения Ремонтненского района № 54 от 09.07.2020г. «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство» https://spvaluevka.ru/docs/postanov/2020-postanov/2020/07/3288/ 8. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.09.2020 № 74 «Об утверждении административного регламента Администрации Калининского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *https://kalininskoesp.ru/munitsipalnye-uslugi.* |
| 45 | [Родионово – Несветайский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77260) | Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 27.12.2018 № 1627 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Родионово-Несветайского района муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *https://nesvetai.donland.ru/documents/active/158727/*  |
| 46 | [Cальский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75382) | Постановление Администрации Сальского района от 01.10.2020 № 897 (в редакции от 30.09.2021 № 1244) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)». *https://salsk.donland.ru/documents/active/66699/*  |
| 47 | [Семикаракорский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75411) | 1. Постановление Администрации Семикаракорского района от 15.06.2021 № 688 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)». *https://sem.donland.ru/documents/active/96578/* 2. Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.06.2020 № 316 (ред. от 09.06.2021) «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Семикаракорского городского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)». *https://www.semikarakorsk-adm.ru/files/iblock/c97/post\_398\_09062021.docx*  |
| 48 | [Советский (с) район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77255) | Постановление Администрации Советского района Ростовской области от 06.07.2018 № 347 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)»;[*https://sovadmin.donland.ru/activity/4193/?filter%5Bdocuments%5D%5Bsection%5D=15&nav-documents=page-2*](https://sovadmin.donland.ru/activity/4193/?filter%5Bdocuments%5D%5Bsection%5D=15&nav-documents=page-2) |
| 49 | [Тарасовский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77254) | Постановление Администрации Тарасовского района от 09.02.2018 № 159 (ред. от 25.11.2020 г. № 994) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *http://old-taradmin.donland.ru/Default.aspx?pageid=147994*  |
| 50 | [Тацинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77261) | Постановление Администрации Тацинского района от 27.01.2020 № 66 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Тацинского района Ростовской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство». *http://tacina-adm.ru/files/files/2020/NPA/66.doc;*  |
| 51 | [Усть-Донецкий район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77250) | Постановление Администрации Усть-Донецкого района № 100/766-п-20 от 16.11.2020г. (в дейст. ред. № 100/324-п-22 от 26.04.2022) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)» *https://ustland.ru/otkrytye-dannye/reglamenty/download/50-uslugi-v-sfere-arkhitektury-i-gradostroitelstva/1185-reglament-605-p-ot-20-08-2019-razreshenie-na-stroitelstvo;*  |
| 52 | [Целинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77262) | Постановление Администрации Целинского района от 31.07.2019 № 969 (в редакции от 17.03.2021 № 191) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» *https://celinaraion.donland.ru/upload/uf/3ec/61x008kimr9a1ue8lfc7a3m5i77mrthc/969\_Ob\_utv\_adm\_regl\_Vydacha\_razresheniya\_na\_stroitelstvo.doc* |
| 53 | [Цимлянский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75397) | Постановление Администрации Цимлянского района от 22.01.2019 № 22 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)». *https://cimlyanskiyrayon.ru/otdely-administratsii/otdel-kommunalnoj-infrastruktury-i-arkhitektury/gradostroitelnye-reglamenty* |
| 54 | [Чертковский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77249) | Постановление Администрации Чертковского района от 18.02.2020 № 140 (ред. от 06.06.2022) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)». *https://chertkov.donland.ru/upload/uf/082/Vydacha-Razresheniya-na-stroitelstvo.doc*  |
| 55 | [Шолоховский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77263) | Постановление Администрации Шолоховского района Ростовской области от 16 октября 2019 № 700 (в ред. от 16.10.2019 № 700) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действий разрешения на строительство)». *https://veshki.donland.ru/documents/active/57026/* *https://veshki.donland.ru/documents/active/57029/*  |
| 13. | Разрешение на строительство | 5 рабочих дней | 5 рабочих дней | 14 | - | - | Статья 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |