**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Морозовский район**

**Администрация**

**Вознесенского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 декабря 2015 г № 46

 х. Вознесенский

О внесении изменений в план реализации муниципальной

программы Вознесенского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах » на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 05.09.2013 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения»:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Вознесенского

сельского поселения С.И. Чмира

Приложение к распоряжению

Администрации Вознесенского

сельского поселения

от 30.12.2015 №45

План реализации муниципальной программы

Вознесенского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областнойбюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | - профилактические и предупреждающие пожары мероприятия в населенных пунктах поселения;- профилактические и предупреждающие мероприятия по поведению на воде в населенных пунктах поселения- увеличить охват населения Вознесенского сельского поселения оповещаемого до 90 процентов | X |  80,7 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1Пожарная безопасность | Специалист 2 категории Ивкина Н.С.Солдаткина Н.П. | минимизация пожаров  | 31.12.2015 | 10,0 | 0,0 |  0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2Защита от чрезвычайных ситуаций  | Специалист 2 категории  Ивкина Н.С.Солдаткина Н.П. | минимизация ЧС, увеличение количества оповещаемого населения до 90%. | 31.12.2015 | 70,7 | 0,0 |  0,0 | 70,7 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности на воде | Специалист 2 категории Ивкина Н.С. Солдаткина Н.П. | минимизация происшествий на воде | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 89,6 | 0,0 |  0,0 | 89,6 | 0,0 |

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.