**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Морозовский район**

**Администрация**

**Вознесенского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 декабря 2015 г х. Вознесенский № 64

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Вознесенского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 05.09.2013 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Вознесенского

сельского поселения С.И. Чмира

Приложение к распоряжению

Администрации Вознесенского

сельского поселения

от 30.12.2015 № 64

План реализации муниципальной программы

Вознесенского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на  водных объектах» |  | -профилактические и предупреждающие мероприятия в населенных пунктах поселения;  -профилактические и предупреждающие мероприятия по поведению на воде в населенных пунктах поселения  - увеличить охват населения Вознесенского сельского поселения оповещаемого до 90 процентов | X | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  | минимизация пожаров | 31.12.2016 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Пожарная безопасность | Специалист 1 категории Рыбкин А.А. | минимизация пожаров | 31.12.2016 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2  Защита от чрезвычайных ситуаций | Специалист 1 категории Рыбкин А.А. | минимизация ЧС, увеличение количества оповещаемого населения до 90%. | 31.12.2016 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  | 31.12.2016 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3  Обеспечение безопасности на воде | Специалист 1 категории Рыбкин А.А. | минимизация происшествий на воде | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.