**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Морозовский район**

**Администрация**

**Вознесенского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29 декабря 2016г № 33

х. Вознесенский

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Вознесенского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 05.09.2013 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Вознесенского

сельского поселения С. И. Чмира

Приложение к распоряжению

Администрации Вознесенского

сельского поселения

от 29.12.2016№ 33

План реализации муниципальной программы

Вознесенского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областнойбюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  |  | Улучшение качества жизни жителей поселения, качественное оказание муниципальных услуг населению в сфере культуры | X | 9 666,2 | 8153,6 | 0,0 | 1512,6 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры»  |  |  | X | 9 666,2 | 8153,6 | 0,0 | 1512,6 | 0,0 |
| 1.1. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  | Глава АдминистрацииЧмира С.И. Ведущий специалистСантоцкая И.С,Директор МБУК «Вознесенский СДК» Иванченко И.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению | 31.12.2017 | 861,0 | 0,0 | 0,0 | 861,0 | 0,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Глава АдминистрацииЧмира С.И.  | Улучшение состояния зданий Вознесенского СДК, Вербочанского СДК  | 31.12.2017 | 8805,2 | 8153,6 | 0,0 | 651,6 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.