**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Морозовский район**

**Администрация**

**Вознесенского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29 декабря 2016г № 33

х. Вознесенский

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Вознесенского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 05.09.2013 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Вознесенского

сельского поселения С. И. Чмира

Приложение к распоряжению

Администрации Вознесенского

сельского поселения

от 29.12.2016№ 33

План реализации муниципальной программы

Вознесенского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализа-ции   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  | Улучшение качества жизни жителей поселения, качественное оказание муниципальных услуг населению в сфере культуры | X | 9 666,2 | 8153,6 | 0,0 | 1512,6 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  | X | 9 666,2 | 8153,6 | 0,0 | 1512,6 | 0,0 |
| 1.1. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Глава Администрации  Чмира С.И.  Ведущий специалист  Сантоцкая И.С,  Директор МБУК «Вознесенский СДК» Иванченко И.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению | 31.12.2017 | 861,0 | 0,0 | 0,0 | 861,0 | 0,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Глава Администрации  Чмира С.И. | Улучшение состояния зданий Вознесенского СДК, Вербочанского СДК | 31.12.2017 | 8805,2 | 8153,6 | 0,0 | 651,6 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.