Российская Федерация

Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Вознесенского сельского поселения

Постановление

11 октября 2013 года                                                                                   № 55

х. Вознесенский

Об утверждении муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 05.09.2013 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения» и постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 10.09.2013 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных программ в  Вознесенском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Вознесенского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий
для повышения эффективности бюджетных расходов» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 1.01.2014, подлежит опубликованию и

размещению на официальном сайте Вознесенского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Вознесенского

сельского поселения                                       С.И. Чмира

Приложение

к постановлению

Администрации Вознесенского     сельского  поселения

от 11.10.2013  № 55

ПАСПОРТ

муниципальной программы  Вознесенского сельского поселения

| Наименование муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | отсутствуют |  |  |  |
| Участники муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | отсутствуют |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | 1. Долгосрочное финансовое планирование. 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса. 3. Управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения. |  |  |  |
| Программно- целевые инструменты муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | отсутствуют |  |  |  |
| Цели муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Вознесенского сельского поселения. 2. Создание условий для эффективного управления финансами Вознесенского сельского поселения. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | Проведение эффективной бюджетной политики. |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | 1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии, да/нет. 2. Качество управления финансами Вознесенского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Морозовского района, степень. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 – 31.12.2020 |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 21 786,7 * тыс. рублей, в том числе бюджет Вознесенского сельского поселения -21786,7* тыс. рублей, областной бюджет-0,0* тыс. рублей. *- подлежат корректировке объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет (тыс. рублей): |  |  |  |
|  | год | всего | бюджет Вознесенско- го сельского поселения | област-ной бюджет |
|  | 2014 | 2 975,5 | 2 975,5 | 0,0 |
|  | 2015 | 3 135,2 | 3 135,2 | 0,0 |
|  | 2016 | 3 135,2 | 3 135,2 | 0,0 |
|  | 2017 | 3 135,2 | 3 135,2 | 0,0 |
|  | 2018 | 3 135,2 | 3 135,2 | 0,0 |
|  | 2019 | 3 135,2 | 3 135,2 | 0,0 |
|  | 2020 | 3 135,2 | 3 135,2 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения | 1. Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Вознесенского сельского поселения. 2. Сбалансированность бюджета Вознесенского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |  |  |  |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики Вознесенского сельского поселения непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, повышение эффективности бюджетного процесса.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Вознесенского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития района.

Основными результатами реализации бюджетных реформ последних лет стали:

формирование и исполнение  бюджета Вознесенского сельского поселения по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса;

применение программно-целевого метода бюджетного планирования, ориентированного на результат, посредством формирования муниципальных целевых программ, реестров расходных обязательств, докладов о результатах и основных направлений деятельности, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

переход на отраслевые системы оплаты труда работников бюджетных учреждений;

осуществление планирования и исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения с применением электронного документооборота.

В 2011 – 2012 годах в Вознесенском сельском поселении была проведена реформа системы финансового обеспечения оказания  муниципальных услуг.

В полном объеме обеспечена реализация Федерального закона
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В новом статусе начали осуществлять деятельность 2 бюджетных учреждения Вознесенского сельского поселения. Целью решения данной задачи является стремление  учреждений к повышению качества предоставления услуг населению.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Вознесенского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями.

Таблица «Основные показатели бюджета Вознесенского сельского поселения Морозовского района» (тыс. руб.)

| Показатель | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 12265,8 | 974,5 | 12434,0 | 6891,7 | 6455,0 |
| Расходы | 8245,7 | 8786,2 | 11416,5 | 8760,7 | 6489,3 |
| Профицит (+), дефицит (-) | 4020,2 | -7811,7 | 1017,5 | 1869,0 | -34,3 |
| Среднедушевой доход (тыс. руб.) | 7,9 | 0,6 | 8,1 | 5,3 | 5,2 |

Исполнение бюджета Вознесенского сельского поселения Морозовского района за 2012 год составило по доходам в сумме 6891,7 тыс. рублей с уменьшением к уровню 2011 года на 5 542,3 тыс. рублей, или  на 44,6 процента, и по расходам – в сумме 8760,7  тыс. рублей , снижение к уровню 2011 года на 2655,8 тыс. рублей, или на 23,3 процента. По результатам исполнения бюджета Вознесенского сельского поселения Морозовского района за 2012 год сложился дефицит в сумме 1 869,0 тыс. рублей, источником покрытия которого является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Среднедушевой бюджетный доход на жителя поселения составил 5,2 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Вознесенского сельского поселения Морозовского района исполнены в сумме 4 822,5 тыс. рублей, или на 100,4 процента к плану, их объем составил 70,0 процентов всех поступлений в бюджет Вознесенского сельского поселения Морозовского района. Поступление целевых межбюджетных трансфертов, направляемых на приоритетные направления социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения, сопоставимо с уровнем 2011 года.

Муниципальный долга Вознесенского сельского поселения отсутствует.

В сфере расходов бюджета Вознесенского сельского поселения приоритетом является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.

На эти цели направлено 2 784,4 тыс. рублей, что на 12,0 процентов ниже показателя 2011 года. Расходы на культуру, физическую культуру  составили 31,8 процента всех расходов бюджета поселения.

В 2013 году плановый объем всех доходов по состоянию на 01.09.2013 года составляет 6 455,0 тыс. рублей. В том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) – 4 284,8 тыс. рублей.

Объем расходов на 2013 год запланирован в сумме 6489,3 тыс. рублей и обеспечен доходными источниками.

Доля программных расходов бюджета  по итогам
2012 года составила 64,5 процента в общих расходах бюджета. За период с 2010 года она выросла более чем на 10 процентов. В 2013 году объем программных расходов запланирован в размере  54,3 процента всех расходов бюджета.

Несмотря на достигнутые успехи в совершенствовании и развитии бюджетного процесса за последние годы, дальнейшее его развитие и работа по повышению эффективности управления муниципальными финансами невозможны без принятия  мер по решению ряда проблем. В их числе:

повышение качества предоставления муниципальных услуг;

внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, дальнейшее развитие системы программно-целевого метода бюджетного планирования, муниципального финансового контроля, межбюджетных отношений;

решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию.

Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования государственного (муниципального) финансового контроля, внесенные Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и принятие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требуют дальнейшего развития системы муниципального  финансового контроля Вознесенского сельского поселения.

реализация  сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Ростовской области исключительного полномочия по осуществлению санкционирования оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств, и проверке на всех этапах осуществления закупок соответствия информации о предоставленных объемах финансового обеспечения информации, зафиксированной в документах;

осуществление органом внутреннего муниципального финансового контроля (должностными лицами) полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы  зависит от разработки и утверждения долгосрочных параметров бюджета Вознесенского сельского поселения.   Муниципальная программа определяет основные тенденции развития муниципальных финансов, это:

сбалансированность бюджета Вознесенского сельского поселения;

наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов;

сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;

формирование бюджетных расходов в рамках безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств;

развитие системы муниципального контроля.

Возможное снижение темпов экономического роста Вознесенского сельского поселения может отразится на достижении реализации основных параметров программы, что может повлечь увеличение дефицита бюджета поселения и, соответственно, увеличение муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Для управления финансовыми рисками при реализации муниципальной программы основной мерой правового регулирования станет утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Вознесенского сельского поселения после утверждения аналогичного документа на областном уровне и прогноза долгосрочного социально-экономического развития Морозовского района до 2030 года.

Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Морозовском районе, своевременное принятие решений о бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения будут способствовать минимизации рисков.

Муниципальная  программа    ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации, обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей.

Результативность и качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходов бюджета поселения, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, осуществляющего организацию составления и исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основные приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах;

Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах;

Стратегии социально-экономического развития Морозовского района  на период до 2020 года;

Программе социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения на 2014 – 2016 годы;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Основные цели муниципальной программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета Вознесенского сельского поселения;

создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующей задачи:

проведение эффективной бюджетной политики.

На достижение целей муниципальной программы направлены решаемые в составе подпрограмм задачи и основные мероприятия.

Состав подпрограмм и задач муниципальной программы приведен в ее паспорте.

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и количественные характеристики некоторых ожидаемых результатов в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии, да/нет.

Показатель является комплексным, и его достижение позволит выполнить такие условия, как определение и соблюдение предельных объемов финансового обеспечения муниципальных программ Вознесенского сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности, оценку бюджетных рисков.

2. Качество управления финансами Вознесенского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Морозовского района.

Данный показатель определяет степень качества управления муниципальными финансами и рассчитывается Финансовым отделом Администрации Морозовского района в соответствии с установленным им порядком.

Особенностью целевых показателей является не только их количественные характеристики, но и качественные, связанные со спецификой муниципальной программы, например, показатели, характеризующие соблюдение бюджетного законодательства.

Значения и методика расчета показателей муниципальной программы приведены в приложениях № 1 и № 6 к муниципальной программе.

Основные ожидаемые результаты реализации программы.

1. Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Вознесенского сельского поселения.

Данный результат будет достигнут за счет обеспечения исполнения расходных обязательств Вознесенского сельского поселения при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета Вознесенского сельского поселения, оптимальной долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Сбалансированность бюджета  Вознесенского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Указанный результат будет достигнут за счет наращивания собственной доходной базы и мониторинга основных параметров  бюджетов.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ

Муниципальная программа включает в своем составе 4 подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения.

4. Содействие повышению эффективности бюджетных расходов и повышению качества управления муниципальными финансами.

Данные подпрограммы выделены исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности.

Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы:

1. Разработка долгосрочной бюджетной стратегии Вознесенского сельского поселения.

Данная стратегия будет разработана после утверждения долгосрочной бюджетной стратегии Ростовской области, Морозовского района и прогноза долгосрочного социально-экономического развития Морозовского района до 2030 года.

В настоящее время финансирование данного мероприятия не требуется. Вопрос финансового обеспечения реализации данного мероприятия будет дополнительно рассмотрен после приятия областной бюджетной стратегии до 2030 года.

2. Организация планирования и исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения.

В рамках данного мероприятия предусматривается своевременная и качественная подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения проектов решений о бюджете Вознесенского сельского поселения и об отчете об исполнении  бюджета.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целей и эффективную реализацию поставленных задач, прежде всего за счет:

обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Вознесенского сельского поселения;

своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;

соблюдения бюджетного законодательства;

создания условий для  повышения эффективности бюджетных расходов.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014 – 2016 годах будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения «О бюджете Вознесенского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета Вознесенского сельского поселения за весь период ее реализации составляет 21 786,7  тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр –
100 процентов);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100 процентов);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Вознесенского сельского поселения. Соисполнителей и участников данной муниципальной программы нет.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает  текущее управление  реализацией программы и достижение конечных результатов, предусмотренных мероприятиями программы. Обеспечивает эффективное и  рациональное использование выделяемых на ее выполнение  средств бюджета Вознесенского сельского поселения. Ответственный исполнитель  определяют формы и методы управления реализацией программы. В случае принятия Администрацией Вознесенского сельского поселения решения о внесении изменений или корректировке планируемых бюджетных ассигнований ответственный исполнитель обязан внести данные изменения в муниципальную программу в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Администрации Вознесенского сельского поселения. Ответственный исполнитель вносит на рассмотрение  Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения отчеты об исполнении программы в сроки , определенные нормативными правовыми актами Администрации Вознесенского сельского поселения. Утвержденные отчеты ответственный исполнитель размещает на официальном сайте Вознесенского сельского поселения в сети Интернет.

Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование»

| Наименование подпрограммы | долгосрочное финансовое планирование |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Вознесенского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Вознесенского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов. 2. Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Вознесенского сельского поселения, (тыс. рублей). 2. Доля расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Вознесенского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, (процент). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 – 31.12.2020 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Вознесенского сельского поселения составляет – 0,0 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 0,0 (тыс. рублей): |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Формирование бюджета Вознесенского сельского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Вознесенского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств. 2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы муниципальной программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения стратегических целей социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения.

Бюджетная политика Вознесенского сельского поселения осуществляется с учетом реализации проводимых реформ на федеральном, областном и местном уровне. Бюджетный процесс в поселении постоянно совершенствуется.

Одним из результатов проводимых реформ стало внедрение механизма среднесрочного бюджетного планирования.

В целях решения поставленных задач по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, начиная с 2012 года проект  бюджета Вознесенского сельского поселения разрабатывается на трехлетний период.

Переход к программному бюджету предъявляет более жесткие требования к организации бюджетного планирования, включая детализацию и соблюдение уже предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации принципов и процедур.

Долгосрочное финансовое планирование будет осуществляться с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения Морозовского района и на основе бюджетной стратегии Вознесенского сельского поселения Морозовского района на период до 2030 года.

Основными инструментами достижения целей муниципальной политики Вознесенского сельского поселения, а также основой для долгосрочного бюджетного планирования будут муниципальные программы Вознесенского сельского поселения. Они станут основным механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.

Долгосрочная бюджетная стратегия будет представлять собой документ, включающий долгосрочный прогноз параметров  бюджета Вознесенского сельского поселения, прогноз основных параметров финансового обеспечения муниципальных программ Вознесенского сельского поселения.

Разработка бюджетной стратегии будет осуществлена после утверждения долгосрочного прогноза социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения до 2030 года и на основе утвержденной долгосрочной бюджетной стратегии Ростовской области , Морозовского района до 2030 года.

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:

уточнение долгосрочного прогноза социально-экономического развития  района в связи с неблагоприятными условиями развития экономики Вознесенского сельского поселения , Морозовского района и Ростовской области в целом;

изменения на федеральном и областном уровне законодательных норм, результат принятия которых окажет влияние на уменьшение доходной части  бюджета Вознесенского сельского поселения.

Эти риски могут оказать негативное воздействие на уровень эффективности управления муниципальными финансами и исполнение доходной части бюджета поселения.

Управление рисками будет осуществляться на основе следующих мер:

проведение мониторинга и анализа поступлений основных доходных источников в бюджет Вознесенского сельского поселения;

обеспечение приоритизации структуры расходов бюджета Вознесенского сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета Вознесенского сельского поселения.

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации необходимо проведение ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств, выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации.

Этому будут способствовать развитие стратегического планирования, укрепление налогового потенциала Вознесенского сельского поселения, формирование и исполнение  бюджета Вознесенского сельского поселения на основе муниципальных программ, жесткое соблюдение бюджетных правил при планировании бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов.

2. Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности.

Муниципальная налоговая политика будет направлена на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования нормативной правовой базы по вопросам налогообложения;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов;

реструктуризации задолженности по платежам в бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках выполнения поставленной задачи по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов будет обеспечено:

Формирование «программного» бюджета на основе муниципальных программ Вознесенского сельского поселения. Проведение оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ с последующей оптимизацией расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения;

планирование расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период исключительно на основе бюджетных правил;

оптимизация расходов в соответствии с «дорожными картами» изменений в отраслях социальной сферы Вознесенского сельского поселения, направлен-ных на повышение их эффективности;

формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения.

Планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы.

1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Вознесенского сельского поселения, (тыс.рублей).

Данный показатель (индикатор) измеряется в тыс. рублей и определяет объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Вознесенского сельского поселения, фактически поступивших (прогнозируемых к поступлению) за определенный период времени.

Базой для определения показателя (индикатора) является отчет об исполнении бюджета Вознесенского сельского поселения.

2. Доля расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Вознесенского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, (процент).

Указанный показатель измеряется в процентах и определяет объем расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, по отношению к общему объему расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения.

Базой для расчета является отчет об исполнении бюджета Вознесенского сельского поселения.

Значения и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложениях № 1 и № 6 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации данной подпрограммы являются:

1. Формирование бюджета Вознесенского сельского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Вознесенского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств.

Укрепление налогового потенциала Вознесенского сельского поселения, максимально возможное использование собственных налоговых ресурсов будут способствовать увеличению объема собственных доходов   и безусловному исполнению принятых расходных обязательств.

2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются три основных мероприятия 
(приложение № 2 к муниципальной программе):

1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки.

В рамках этого мероприятия продолжится работа по улучшению показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Вознесенского сельского поселения. В целях повышения эффективности поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращения недоимки в бюджет поселения продолжится работа по выполнению мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет поселения. Финансирование данного мероприятия не требуется.

2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вознесенского сельского поселения.

Продолжится работа по оценке эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Вознесенского сельского поселения. В соответствии с установленным, постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения   порядком оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами поселений Вознесенского сельского поселения  о налогах, налоговые льготы  подлежат обязательной оценке на предмет их экономической и социальной эффективности.

По результатам проведенной оценки по итогам  2012 года установленные налоговые льготы имели социальную эффективность.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

3. Формирование расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает актуальность повышения качества планирования и исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения.

Для этого в рамках основного мероприятия предусматривается реализация мер, включающих:

переход с 2014 года к новому порядку составления  бюджета Вознесенского сельского поселения на основе программного подхода;

применение программной бюджетной классификации;

включение ассигнований  бюджета Вознесенского сельского поселения в проекты муниципальных программ Вознесенского сельского поселения по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства только с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы не предусматривается.

- Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

ПАСПОРТ

- Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение

- и организация бюджетного процесса»

| Наименование подпрограммы | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Вознесенского сельского поселения |  |  |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |  |  |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |  |  |
| Цели подпрограммы | нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Вознесенского сельского поселения, формирование бюджетной отчетности. |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса. 2. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Вознесенского сельского поселения. 3. Формирование резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения. |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | исполнение расходных обязательств бюджета Вознесенского сельского поселения, (процент). |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 – 31.12.2020 |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Вознесенского сельского поселения составляет – 21786,7 тыс. рублей. объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): |  |  |
|  | год | всего | бюджет Вознесенского сельского поселения |
|  | 2014 | 2975,5 | 2975,5 |
|  | 2015 | 2135,2 | 2135,2 |
|  | 2016 | 2135,2 | 2135,2 |
|  | 2017 | 2135,2 | 2135,2 |
|  | 2018 | 2135,2 | 2135,2 |
|  | 2019 | 2135,2 | 2135,2 |
|  | 2020 | 2135,2 | 2135,2 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Разработка и внесение в Собрание депутатов Вознесенского сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Вознесенского сельского поселения. - Качественная организация исполнения бюджета Вознесенского сельского поселения. |  |  |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Администрация Вознесенского сельского поселения в рамках своей деятельности осуществляет нормативное правовое обеспечение и организует бюджетный процесс в Вознесенском сельском поселении.

К настоящему времени в поселении сформирована нормативная правовая база в сфере организации бюджетного процесса.

Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс:

о бюджетном процессе в Вознесенском сельском поселении.

Немаловажным в нормативном правовом регулировании бюджетного процесса стало принятие в 2011 году новой редакции решения Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вознесенском сельском поселении», создавшего основу для перехода к трехлетнему бюджетному планированию.

Принятие трехлетнего бюджета способствует  увязке стратегических приоритетов развития Вознесенского сельского поселения с планируемыми бюджетными ассигнованиями, повышению прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

Следующим наиболее значимым этапом в развитии бюджетного процесса и в целом муниципального управления в Вознесенском сельском поселении было внесение в 2013 году изменений в Решение Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения от 23.12.2011№71 «Об утверждении Положения о бюджет-ном процессе в Вознесенском сельском поселении», создавших условия для формирования и реализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения.

Муниципальные программы будут являться инструментом выработки и реализации муниципальной политики на долгосрочную перспективу, позволят увязать стратегическое и бюджетное планирование, что в конечном итоге будет способствовать достижению главной цели – улучшению условий жизни населения Вознесенского сельского поселения.

На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие решения Собрания депутатов  о  бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Ежегодно разрабатывается постановление  Администрации Вознесенского сельского поселения об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития и составления проекта  бюджета Вознесенского сельского поселения на предстоящий период, а также определяются основные направления бюджетной и налоговой политики Вознесенского сельского поселения.

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов  о  бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финан-совый год и плановый период, организация исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств Вознесенского сельского поселения, позволяют оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы Вознесенского сельского поселения.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждены:

методика расчета планового объема бюджетных ассигнований  бюджета Вознесенского сельского поселения;

порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета Вознесенского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств  бюджета Вознесенского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета Вознесенского сельского поселения);

порядок исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита  бюджета Вознесенского сельского поселения и порядок составления и ведения кассового плана бюджета;

порядок ведения реестра расходных обязательств Вознесенского сельского поселения;

порядок применения бюджетной классификации;

порядок ведения муниципальной долговой книги Вознесенского сельского поселения;

порядок осуществления анализа финансового состояния претендента на получение муниципальной гарантии Вознесенского сельского поселения;

порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств  бюджета Вознесенского сельского поселения;

порядок завершения операций по исполнению  бюджета Вознесенского сельского поселения в текущем финансовом году.

Создана нормативная правовая база, необходимая для функционирования муниципальных бюджетных учреждений.  Приняты постановления Адми-нистрации Вознесенского сельского поселения, касающиеся порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, порядка определения платы за оказание бюджетным учреждением услуг (выполнения работ).

Реализация бюджетного процесса на основании муниципальных программ потребует повышения инициативы и ответственности Администрации Вознесенского сельского поселения и бюджетных учреждений.

Прогнозом развития сферы реализации подпрограммы предусматривается принятие соответствующих нормативных правовых актов в случае изменения федерального и областного законодательства.

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:

нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса;

несоблюдение порядка и сроков подготовки проектов решений о бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении  бюджета Вознесенского сельского поселения.

В целях нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса подпрограммой предусматриваются  меры, направленные на повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественную организацию бюджетного процесса.

Управление рисками будет осуществляться на основе следующих мер:

проведение анализа действующего бюджетного законодательства в части полноты отражения в нормативных правовых актах Вознесенского сельского поселения положений бюджетного процесса;

недопущение нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации в сфере организации бюджетного процесса;

контроль порядка и сроков подготовки проектов решений о бюджете  Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении  бюджета Вознесенского сельского поселения;

обеспечение исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Раздел 2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Для реализации подпрограммы сформированы следующие приоритеты муниципальной политики:

обеспечение исполнения расходных обязательств Вознесенского сельского поселения при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации.

Основными целями подпрограммы являются нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения, формирование бюджетной отчетности.

Достижение поставленных целей позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, разработку и внесение в Собрание депутатов Вознесенского сельского поселения в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, качественную организацию исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения, утверждение решением Собрания депутатов отчета об исполнении  бюджета Вознесенского сельского поселения.

Для достижения целей подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.

2. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Вознесенского сельского поселения.

3. Формирование резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения.

Планируемым показателем по итогам реализации подпрограммы является исполнение расходных обязательств  бюджета Вознесенского сельского поселения, (процент).

Указанный показатель измеряется в процентах и определяет кассовое исполнение расходных обязательств  бюджета Вознесенского сельского поселения по отношению к бюджетным ассигнованиям в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Исполнение расходных обязательств  бюджета Вознесенского сельского поселения в период реализации указанной программы должно составлять не менее 95 процентов.

Ответственность за достижение целевого показателя несут главные распорядители средств  бюджета Вознесенского сельского поселения, за его сбор – Сектор экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения.

Значения и методика расчета показателя подпрограммы приведены в приложениях № 1 и № 6 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации данной подпрограммы являются:

1. Разработка и внесение в Собрание депутатов Вознесенского сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении  бюджета Вознесенского сельского поселения.

2. Качественная организация исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения.

В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются четыре основных мероприятия (приложение № 2 к муниципальной программе):

1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса.

В рамках данного мероприятия предусматривается своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Вознесенского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения.

В рамках мероприятия предусматривается формирование резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения и своевременное предоставление бюджетных средств по постановлениям Администрации Вознесенского сельского поселения для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения в процессе формирования проекта решения о бюджете Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Данное мероприятие предполагает планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

3. Обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения.

В рамках мероприятия предусматривается обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения Ростовской области  в соответствии с возложенными на нее функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов».

Данное мероприятие предполагает планирование расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения на управление и руководство аппаратом Администрации Вознесенского сельского поселения.

4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вознесенского сельского поселения.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется планирование бюджетных ассигнований исходя их необходимости исполнения действующих расходных обязательств, принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации, а также при соблюдении установленных бюджетных ограничений, в том числе при условии и в пределах оптимизации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).

В целях своевременной и качественной подготовки проекта  бюджета Вознесенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период сектор экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения:

составляет проект показателей расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения;

ведет реестр расходных обязательств Вознесенского сельского поселения;

доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств  бюджета Вознесенского сельского поселения.

Результатом реализации данного мероприятия является мониторинг информации о ходе исполнения  бюджета Вознесенского сельского поселения на основе аналитической системы основных показателей исполнения, который служит инструментом для принятия муниципальных управленческих решений, обеспечения открытости и прозрачности процессов управления муниципальными финансами.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении  бюджета Вознесенского сельского поселения позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений бюджетного сектора.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы
в 2014 – 2016 годах будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов «О бюджете Вознесенского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета поселения за весь период ее реализации составляет 72 892,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом  Вознесенского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы  «Управление муниципальным долгом

Вознесенского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Вознесенского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно – целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | эффективное управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения. 2. Минимизация стоимости заимствований. 3. Выполнение финансовых обязательств по заключенным кредитным договорам и соглашениям. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Отношение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Вознесенского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений, (процент). 2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения в объеме расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, без учета безвозмездных поступлений, (процент). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 – 31.12.2020 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Вознесенского сельского поселения составляет – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Сохранение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 2.Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Муниципальный долг Вознесенского сельского поселения отсутствует.

В целях обеспечения управления муниципальным долгом подпрограммой предусматривается реализация мер, направленных на обеспечение приемлемого и экономически безопасного объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения, минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств.

На долговую политику поселения в предстоящем периоде будет оказывать влияние формирование собственных доходов  бюджета Вознесенского сельского поселения, а также расходных обязательств Вознесенского сельского поселения, с учетом установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений по дефициту и муниципальному долгу Вознесенского сельского поселения.

Принятие дополнительных расходных обязательств может привести к росту объема заимствований и связанных с ним рисками увеличения стоимости заимствований и дополнительным расходам на обслуживание муниципального долга.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих мер:

установление верхнего предела муниципального внутреннего долга Вознесенского сельского поселения и предельного объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

контроль за расходами на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Приоритетом подпрограммы является обеспечение сбалансированности  бюджета Вознесенского сельского поселения, своевременное выполнение принятых долговых обязательств в соответствии с условиями заключенных договоров и соглашений. В рамках выполнения данных обязательств Вознесенское сельское поселение руководствуется требованиями бюджетного законодательства в части соблюдения предельного объема дефицита  бюджета Вознесенского сельского поселения и муниципального долга, что позволит продолжить проведение взвешенной долговой политики.

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения.

Достижение данной цели подпрограммы требует решения следующих задач:

1. Соблюдение экономически безопасного объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения.

2. Минимизация стоимости заимствований.

3. Выполнение финансовых обязательств по заключенным кредитным договорам и соглашениям.

Планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы.

1. Отношение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения к общему годовому объему доходов  бюджета Вознесенского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений, (процент).

Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения на конец года к общему объему доходов  бюджета Вознесенского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений. Объем муниципального долга Вознесенского сельского поселения, а также объем доходов  бюджета Вознесенского сельского поселения, объем безвозмездных поступлений отражаются в решениях о бюджете, отчетах об исполнении  бюджета Вознесенского сельского поселения.

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения в объеме расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (процент).

Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета. Объем расходов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения, объем расходов  бюджета Вознесенского сельского поселения, а также объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета  отражаются в решениях о  бюджете Вознесенского сельского поселения, отчетах об исполнении  бюджета Вознесенского сельского поселения.

Значения и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложениях № 1 и № 6 к муниципальной программе.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы будет:

1. Сохранение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения.

В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются два основных мероприятия 
(приложение № 2 к муниципальной программе).

1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вознесенского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение привлечения заемных средств для финансирования дефицита  бюджета Вознесенского сельского поселения и (или) погашения долговых обязательств Вознесенского сельского поселения на условиях привлечения заемных средств в случае необходимости и с правом досрочного погашения, соблюдение бюджетных ограничений по нормативу муниципального долга и расходам на его обслуживание.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения.

В целях обслуживания имеющихся и привлекаемых долговых обязательств Вознесенского сельского поселения, недопущения просроченной задолженности по уплате процентов за пользование заемными средствами необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета Вознесенского сельского поселения в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Вознесенского сельского поселения по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Вознесенского сельского поселения.

Расходные обязательства Вознесенского сельского поселения на обслуживание муниципального долга определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов, а также планируемых заимствований в соответствии с объемами привлекаемых средств, сроками их возврата, процентными ставками.

Финансирование данного мероприятия не требуется.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы не предусматривается.

Приложение № 1

к  муниципальной программе

Вознесенского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для повышения

эффективности  бюджетных расходов»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Вознесенского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности  бюджетных расходов», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |  |  | да/нет |  | нет |  |  | нет |  | да |  |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 2. | Качество управления финансами Вознесенского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Морозовского района Ростовской области |  |  | степень |  | II |  |  | II |  | I |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Вознесенского сельского поселения |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Вознесенского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Вознесенского сельского поселения |  |  | процент |  | – |  |  | – |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  | 88 |  | 90 |  | 90 |  | 91 |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно - методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Исполнение расходных обязательств бюджета Вознесенского сельского поселения | процент |  |  | 98.7 |  | 98.7 |  |  | 98.7 |  |  | 98.7 |  | 98.7 |  | 98.7 |  | 98.7 |  | 98.7 |  | 98.7 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Отношение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процент |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.2. |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения в объеме расходов бюджета Вознесенского сельского поселения без учета безвозмездных поступлений | процент |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Приложение № 2

к  муниципальной программе

Вознесенского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для повышения

эффективности  бюджетных расходов»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения  эффективности бюджетных расходов»

| № | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Вознесенского сельского поселения | 01.01. 2014 |  | на постоянной основе | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | неисполнение доходной части бюджета поселения | показатель 1.1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вознесенского сельского поселения | Администрация Вознесенского сельского поселения | 01.01. 2014 |  | на постоянной основе | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | снижение уровня эффективности управления муниципальными финансами | показатель 1.1 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Вознесенского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | переход на формирование и исполнение бюджета Вознесенского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Вознесенского сельского поселения составит в 2020 году более 90 процентов | непрограммный бюджет; расходы на программные мероприятия будут заклассифицированы как целевые мероприятия | показатель 1.2 |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Вознесенского сельского поселения | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | подготовка проектов решений Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Вознесенского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса | обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 2 |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения | Администрация Вознесенского сельского поселения | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | неисполнение распоряжений Администрации Вознесенского сельского поселения о выделении средств из резервного фонда | обеспечивает решение задачи 3 подпрограммы 2 |
| 3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения | Администрация Вознесенского сельского поселения | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата отдела в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса | обеспечивает достижение ожидаемых результатов муниципальной программы |
| 4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вознесенского сельского поселения | Администрация Вознесенского сельского поселения | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Вознесенского сельского поселения | нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов планирования и исполнения расходов бюджета Вознесенского сельского поселения | показатель 2.1 |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вознесенского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Вознесенского сельского поселения | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | сохранение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | неисполнение долговых обязательств, необоснованный рост муниципального долга Вознесенского сельского поселения | показатель 3.1 |
| 2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | нарушение бюджетного законодательства, неисполнение обязательств | показатель 3.2 |

Приложение № 3

к  муниципальной программе

Вознесенского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для повышения

эффективности  бюджетных расходов»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Вознесенского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации Вознесенского сельского поселения | долгосрочная бюджетная стратегия Вознесенского сельского поселения | Администрация Вознесенского сельского поселения | 2014 год |

Приложение № 4

к  муниципальной программе

Вознесенского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для повышения

эффективности  бюджетных расходов»

РАСХОДЫ

бюджета Вознесенского сельского поселения  на реализацию муниципальной программы  Вознесенского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| Муниципальная программа | управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов | всего, в том числе: | - | - | - | - | 2 975,5 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 |  | 3 135,2 | 3 135,2 |  |
|  |  | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | 2 975,5 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 |  | 3 135,2 | 3 135,2 |  |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | – | – | – | – | – |  | – | – |  |
| Основное мероприятие 1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | – | – | – | – | – |  | – | – |  |
| Основное мероприятие 1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами поселений Вознесенского сельского поселения | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | – | – | – | – |  | – | – |  |
| Основное мероприятие 1.3 | формирование расходов бюджета Вознесенского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | – | – | – | – | – |  | – | – |  |
| Подпрограмма 2 | нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | – | – | – | – | – |  | – | – |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | – | – | – | – | – |  | – | – |  |
| Основное мероприятие 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | – | – | – | – | – |  | – | – |  |
| Основное мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | 2 975,5 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 |  | 3 135,2 | 3 135,2 |  |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | – | – | – | – | – |  | – | – |  |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вознесенского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | – | – | – | – | – |  | – | – |  |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения | Администрация Вознесенского сельского поселения | 951 | - | - | - | – | – | – | – | – |  | – | – |  |

Примечание.

Используемые сокращения: ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; Рз Пр – раздел, подраздел; ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов.

Приложение № 5

к  муниципальной программе

Вознесенского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для повышения

эффективности  бюджетных расходов»

РАСХОДЫ

областного бюджета, бюджета Вознесенского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответст-венный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов | всего | 2 975,5 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Вознесенского сельского поселения | 2 975,5 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | всего | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет Вознесенского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 2 975,5 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Вознесенского сельского поселения | 2 975,5 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 | 3 135,2 |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения | всего | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет Вознесенского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 6

к  муниципальной программе

Вознесенского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для повышения

эффективности  бюджетных расходов»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | «да» – если до конца текущего года утверждена долгосрочная бюджетная стратегия; «нет» – если до конца текущего года не утверждена долгосрочная бюджетная стратегия; периодичность показателя – годовая | утверждение долгосрочной бюджетной стратегии |
| 2. | Качество управления финансами Вознесенского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Морозовского района | степень | в соответствии с приказом от 14.03.2013 № 35 Министерством финансов Ростовской области ежегодно проводится оценка качества управления муниципальными финансами, по результатам которой муниципальным образованиям присваивается I, II или III степень качества управления муниципальными финансами; периодичность показателя – годовая | качество управления муниципальными финансами |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Вознесенского сельского поселения | тыс. рублей | базой является отчет об исполнении бюджета Вознесенского сельского поселения; периодичность показателя – годовая | фактическое поступление (прогнозируемое поступление) налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вознесенского сельского поселения за определенный период |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Вознесенского сельского поселения | процент | Д=∑прогр/∑всего × 100 показатель рассчитывается как отношение объема расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Вознесенского сельского поселения; источником данных является отчет об исполнении бюджета Вознесенского сельского поселения; периодичность показателя – годовая | объем расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, формируемый в рамках муниципальных программ (∑прогр) |
|  |  |  |  | общий объем расходов бюджета Вознесенского сельского поселения (∑всего) |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Вознесенского сельского поселения | процент | И=Ф/П × 100 указанный показатель измеряется в процентах и определяет кассовое исполнение расходных обязательств бюджета Вознесенского сельского поселения по отношению к бюджетным ассигнованиям в соответствии со сводной бюджетной росписью; объем утвержденных бюджетных ассигнований и кассовых расходов отражен в отчете об исполнении консоли бюджета; периодичность показателя – годовая | Объем бюджетных ассигнований на отчетный год в соответствии со сводной бюджетной росписью, тыс. рублей (П) |
|  |  |  |  | кассовое исполнение бюджета Вознесенского сельского поселения за отчетный год, тыс. рублей (Ф) |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Вознесенского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процент | ОГД=МДД−Б×100 показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения на конец года к общему объему доходов бюджета Вознесенского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений; объем муниципального долга Вознесенского сельского поселения, а также объем доходов бюджета Вознесенского сельского поселения, объем безвозмездных поступлений отражаются в решениях Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, отчетах об исполнении бюджета Вознесенского сельского поселения; периодичность показателя – годовая | объем муниципального долга Вознесенского сельского поселения (МД) |
|  |  |  |  | объем доходов бюджета Вознесенского сельского поселения (Д) |
|  |  |  |  | объем безвозмездных поступлений (Б) |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения в объеме расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ростовской области | процент | Д=РобслР−С×100 показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения к объему расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ростовской области; объем расходов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения, объем расходов бюджета Вознесенского сельского поселения, а также объем субвенций, предоставляемых из бюджета Ростовской области отражаются в решениях Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, отчетах об исполнении бюджета Вознесенского сельского поселения; периодичность показателя – годовая | объем расходов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения (Робсл) |
|  |  |  |  | объем расходов бюджета Вознесенского сельского поселения (Р) |
|  |  |  |  | субвенции, предоставляемые из бюджета Ростовской области (С) |