**Российская Федерация**

 **Ростовская область**

**Морозовский район**

**Администрация**

**Вознесенского сельского поселения**

**Постановление**

13.02. 2015г. № 3

х. Вознесенский

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 05.09.2013 №41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения Морозовского района» постановляю:

 1. Утвердить отчёты об исполнении планареализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения:

 1.1.«Развитие культуры и туризма» согласно (приложение 1).

 1.2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно (приложение 2).

 1.3.«Развитие транспортной системы» согласно (приложение 3).

 1.4.«Информационное общество» согласно (приложение 4).

 1.5.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» согласно (приложение 5).

 1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 6).

 1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7).

 1.8.«Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 8).

 1.9.«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 9).

 1.10.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 10).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вознесенского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Вознесенского

сельского поселения С.И. Чмира

 Приложение 1

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 13.02. 2015 №3

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2015 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | **2974,0** | **2281,3** |  |
| 1.1. | Библиотечное обслуживание населения  | заведующий сектором экономики и финансовХоменко Л.А. | Качественное оказание муниципальных услуг населению  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 780,7 | 780,3 | **-** |
| 1.2 |  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | заведующий сектором экономики и финансовХоменко Л.А. | Качественное оказание муниципальных услуг населению представлении библиотечных фондов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3052,3 | 3051,9 | - |
| ИТОГО  |  |  |  |  | **3833,0** | **3 832,2** |  |

 Приложение 2

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 13.02. 2015 №3

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2015 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Специалист 1 категорииРыбкин А.А. | минимизация пожаров | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 16,1 | 16,1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2Защита от чрезвычайных ситуаций | Специалист 1 категорииРыбкин А.А. | минимизация ЧС, увеличение количества оповещаемого населения до 90%. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 73,5 | 73,4 |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности на воде | Специалист 1 категорииРыбкин А.А. | минимизация происшествий на воде | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО  |  |  |  |  | **89,6** | **89,5** |  |

 Приложение 3

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 13.02. 2015 №3

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.01.2015](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.01.2015](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Развитие транспортной системы»** | **660,1** | **404,7** | **404,7** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вознесенского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие 1  Содержание автомобильных дорог  | Глава Вознесенского сельского поселенияЧмира С.И. | Повышение комфорта и удобства поездок,улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 519,8 | 519,4 | 519,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вознесенского сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 1.2. | Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах: - нанесение горизонтальной дорожной разметки-приобретение и установка дорожных знаков | Глава Вознесенского сельского поселенияЧмира С.И. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 60,2 | 60,1 | 60,1 |

 Приложение 4

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 13.02. 2015 №3

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Информационное общество» за 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.01.2015](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.01.2015](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Информационное общество»** | **80,3** | **80,1** | **80,1** |
| 1  | Основное мероприятие 1  Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3 Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение официального сайта Вознесенского сельского поселения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5 Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 58,0 | 57,9 | 57,9 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 13.02. 2015 №3

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.01.2015](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.01.2015](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»** | **1 437,2** | **1 436,5** | **1 436,5** |
| 1  | Основное мероприятие 1  Текущий ремонт водонапорных башен, скважин, водосетей, приобретение насосов | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Рыбкин А.А.Специалист 2 категории Ивкина Н.С. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 828,4 | 827,9 | 827,9 |
| 2 | Основное мероприятие 3 Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 279,2 | 279,1 | 279,1 |
| 3 | Основное мероприятие 4 Работы по благоустройству поселения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В.Специалист 2 категории Ивкина Н.С. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 130,9 | 130,8 | 130,8 |
| 4 | Основное мероприятие 5 Текущий ремонт и содержание памятников на территории х.Вознесенский и х.Вербочки | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В.Специалист 2 категории Ивкина Н.С. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 5 | Основное мероприятие 6 Содержание мест захоронения | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Рыбкин А.А.Специалист 2 категории Ивкина Н.С. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 187,3 | 187,3 | 187,3 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 13.02. 2015 №3

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.01.2015](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.01.2015](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»** | **260,1** | **259,6** | **259,6** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Фор­мирование расходов бюджета Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Вознесенского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
|  | Основное мероприятие 2.1 Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | подготовка проектов решений Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения, подготовка и приня­тие нормативных право­вых актов Администрации Вознесенского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | планирование бюд­жетных ассигнова­ний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек­сом Российской Фе­дерации;своевременное выде­ление бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с тре­бованиями бюджет­ного законодатель­ства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата отдела в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2744,4 | 2744,4 | 2744,4 |
|  | Основное мероприятие 2.4Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Вознесенского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Вознесенского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | сохранение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 13.02. 2015 №3

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Муниципальная политика» за 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.01.2015](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.01.2015](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Муниципальная политика»** | **15,0** | **11,0** | **4,0** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1Совершенствование правовой основы муниципальной службы Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуСкребец С.П. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуСкребец С.П. | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Специалист 1 категории по общим вопросам и кадровому делопроизводствуСкребец С.П. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 13,8 | 13,7 | 13,7 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 13.02. 2015 №3

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2015 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1Общеотраслевые мероприятия по энергосбережениюПринятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности на территории Вознесенского сельского поселения | Специалист 1 категорииРыбкин А.А.Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Галик М.В. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности на территории Вознесенского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.2. | Создание страницы «Энергосбережение» с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению на официальном сайте Администрации Вознесенского сельского поселения | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 (финансирования не требуется) | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П. | Повышение квалификации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 22.1. | Основное мероприятие 2Мероприятия по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности системВнедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Галик М.В.Специалист 1 категории Ивкина Н.С. | экономия энергоресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 2.2 | Реконструкция систем наружного освещения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Галик М.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |
| 3.1 | Утеплению входных дверей и окон, включая замену | Специалист 1 категорииСкребец С.П.Директор МБУК «Вознесенский СДК» | экономия энергоресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | 75,7 | 75,6 | 75,6 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 13.02. 2015 №3

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.01.2015](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.01.2015](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | **84,2** | **84,0** | **84,0** |
| 1  | Проведение сходов граждан с доведением информации:- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;- об охране окружающей среды; - об исполнении правил благоустройства территории поселения | Глава Вознесенского сельского поселения Чмира С.И. | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:-проведение благоуст-роительных работ по уборке территории Администрации Вознесенского сельского поселения - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов,- информационная работа с населением-применение админист-ративной практики | Глава Вознесенского сельского поселения Чмира С.И. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проведение дней экологической безопасности: - расчистка парков, памятников, аллей;  - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Доме Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Специалист 1 категории Скребец С.П. | охрана атмосферного воздуха | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики  | Специалист 2 категории Рыбкин А.А. | очистка территорий | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:- проведение инвентаризации зеленых насаждений- обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников- привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П. | увеличение площади зеленых насаждений | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 65,0 | 64,9 | 64,9 |
| 6 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):-проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов- проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых, -информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П.Специалист 2 категории Рыбкин А.А. | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах  | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:- проведение рейдов-применение админист-ративной практики | Специалист 1 категории Рыбкин А.А. | Предотвращение случаев выжигания полностью | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Природно-очаговые мероприятия (борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Вознесенского сельского поселения) | Специалист 1 категории Рыбкин А.А. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 19,2 | 19,1 | 19,1 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 13.02. 2015 №3

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Развитие физической культуры и спорта» за 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответствен-ный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2015 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.01.2015 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие | Специалист 1 категории Скребец С.П. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится.Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **27,4** | **27,3** | **27,3** |