**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02 февраля 2023 № 2

х. Вознесенский

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 20.03.2018 №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения» постановляю:

 1. Утвердить отчёты об исполнении планареализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения:

 1.1.«Развитие культуры» (приложение 1) .

 1.2.«Пожарная безопасность» (приложение 2).

 1.3«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 3).

 1.4.«Информационное общество» (приложение 4).

 1.5.«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения» ( приложение 5).

 1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» ( приложение 6) .

 1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7).

 1.8.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8).

 1.9. «Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 9).

 1.10. «Социальная поддержка граждан» (приложение 10).

 1.11.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 11).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вознесенского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вознесенского сельского поселения С.И. Чмира

 Приложение 1

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие культуры» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  | **4845,5** | **4845,5** |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 4845,5 | 4845,5 |  |
| 1.2 |  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Главный специалист Сантоцкая И.С.Директор МБУК «Вознесенский СДК» Иванченко И.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению представлении библиотечных фондов | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 4845,5 | 4845,5 | - |
| ИТОГО  |  |  |  |  | **4476,7** | **3218,0** |  |

 Приложение 2

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Пожарная безопасность» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12. 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  | 544,1 | 543,9 | 543,9 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | минимизация пожаров | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 544,1 | 543,9 | 543,9 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | **544,1** | **543,9** | **543,9** |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12. 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды»Основное мероприятие 1Мероприятия по организации сбора и вывоза ТБО на территории Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалистРыбкин А.А. |  | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Информационное общество» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12. 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Информационное общество»** | **35,2** | **33,6** | **33,6** |
| **Подпрограмма « Информационное общество»** |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2 Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Ведущий специалист Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 3 Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Ведущий специалистАнуфриенко Е.В. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение официального сайта Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалистАнуфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5 Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Ведущий специалистАнуфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 17,2 | 15,6 | 15,6 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12. 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения»** | **1283,4** | **1112,3** | **1112,3** |
| **Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство»** | 1283,4 | 1112,3 | 1112,3 |
| 2 | Основное мероприятие1 Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Глава АдминистрацииЧмира С.И.Ведущий специалистАнуфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 775,5 | 768,9 | 768,9 |
| 3 | Основное мероприятие 2 Работы по благоустройству поселения | Глава АдминистрацииЧмира С.ИВедущий специалистРыбкин А.А. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 500,9 | 497,2 | 497,2 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12. 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** | **5728,1** | **5630,2** | **452,6** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Фор­мирование расходов бюджета Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Вознесенского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
|  | Основное мероприятие 2.1 Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | подготовка проектов решений Собрания депутатов, подготовка и приня­тие нормативных право­вых актов Администрации Вознесенского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | планирование бюд­жетных ассигнова­ний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек­сом Российской Фе­дерации;своевременное выде­ление бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с тре­бованиями бюджет­ного законодатель­ства | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата отдела в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 5728,1 | 5630,2 | 452,6 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Муниципальная политика» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12. 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Муниципальная политика»** | **144,0** | **90,6** | **90,6** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»  |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1Совершенствование правовой основы муниципальной службы Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | ГлавныйспециалистСантоцкая И.С. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | ГлавныйспециалистСантоцкая И.С. | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Медицинский осмотр,Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области | ГлавныйспециалистСантоцкая И.С. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 2. | Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» |
| 2.1. | Реализация направления расходов по управлению муниципальным имуществом | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | Своевременная оплата налогов на имущественным налогам | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 97,6 | 97,4 | 54,0 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответствен-ный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12. 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры» | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится.Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий. | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12. 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1Общеотраслевые мероприятия по энергосбережениюПринятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалистРыбкин А.А.Ведущий специалист Галик М.В. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета  | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Повышение квалификации | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 22.1. | Основное мероприятие 2Мероприятия по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности системВнедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Ведущий специалист Галик М.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Социальная поддержка граждан» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12. 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  | Главный специалист Сантоцкая И.С.Ведущий специалист Ануфриенко Е.В. | Социальная поддержка граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 97,2 | 97,0 |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 82,7 | 53,7 |  |

Приложение 11

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 02.02. 2023 №2

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 31.12. 2022 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 31.12. 2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1. | Подпрограмма «Противодействие коррупции»Основное мероприятие 1Мероприятия по противодействию коррупции, обеспечению защиты прав и законных интересов жителей сельского поселения  | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Противодей-ствие коррупции, информирование населения | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.1. | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма»Мероприятия направленные на обеспечение профилактики экстремизма и терроризма на территории Вознесенского сельского поселения  | Главный специалист Сантоцкая И.С. | изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»Расходы на размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |