**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Морозовский район**

**Администрация**

**Вознесенского сельского поселения**

**Постановление**

07 октября 2016 г. № 59

х. Вознесенский

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 05.09.2013 №41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения Морозовского района» постановляю:

1. Утвердить отчёты об исполнении планареализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения:

1.1.«Развитие культуры и туризма» согласно (приложение 1).

1.2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно (приложение 2).

1.3.«Развитие транспортной системы» согласно (приложение 3).

1.4.«Информационное общество» согласно (приложение 4).

1.5.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» согласно (приложение 5).

1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 6).

1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7).

1.8.«Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 8).

1.9.«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 9).

1.10.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 10).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вознесенского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Вознесенского

сельского поселения С.И. Чмира

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 07.10.2016 №59

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

**за 9 месяцев 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10.2016 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | | факт на отчетную дату 01.10.2016 |
| 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  | | |  | |  | |  | | **2 843,5** | **2 227,8** | |  |
| 1. | Основное мероприятие |  | | |  | |  | |  | | **2 843,5** | **2 227,8** | |  |
| 1.1. | Библиотечное обслуживание  населения | заведующий сектором экономики и финансов  Хоменко Л.А.  Ведущий специалист Сантоцкая И.С.  Директор МБУК «Библиотека ВСП» Оселедко Т.В. | | | Качественное оказание муниципальных услуг населению | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | | 613,0 | 462,9 | | **-** |
| 1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | | заведующий сектором экономики и финансов  Хоменко Л.А.  Ведущий специалист Сантоцкая И.С.  Директор МБУК «Вознесенский СДК» Иванченко И.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению представлении библиотечных фондов | | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 2230,5 | | | 1774,9 | - |
| ИТОГО | | |  |  | | |  |  | | | **2 843,5** | | **2 227,8** |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 07.10.2016 №59

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10.2016 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.10.2016 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  | |  | 34,4 | | 31,9 | 31,9 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Специалист  1 категории  Рыбкин А.А. | минимизация пожаров | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 34,4 | | 31,9 | 31,9 |
|  | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  | |  | 161,6 | | 53,3 | 53,3 |
| 2. | Основное мероприятие 2  Защита от чрезвычайных ситуаций | Специалист  1 категории  Рыбкин А.А. | минимизация ЧС, увеличение количества оповещаемого населения до 90%. | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 161,6 | | 53,3 | 53,3 |
| 3. | Основное мероприятие 3  Обеспечение безопасности на воде | Специалист  1 категории  Рыбкин А.А. | минимизация происшествий на воде | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | |  |  | |  |  | | **196,0** | **85,2** | 85,2 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 07.10.2016 №59

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 9 месяцев2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10.2016](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.10.2016](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **«Развитие транспортной системы»** | | | | | | **1637,6** | **1146,8** | | **1146,8** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вознесенского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Содержание автомобильных дорог | Глава Вознесенского сельского поселения  Чмира С.И. | Повышение комфорта и удобства поездок,  улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1126,7 | | 839,5 | 839,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вознесенского сельского поселения на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1  Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах:  - нанесение горизонтальной дорожной разметки  -приобретение и установка дорожных знаков | Глава Вознесенского сельского поселения  Чмира С.И. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393,1 | | 307,3 | 307,3 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 07.10.2016 №59

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Информационное общество» за 9 месяцев2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10.2016](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.10.2016](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Информационное общество»** | | | | | | **83,0** | **60,5** | **60,5** |
| **Подпрограмма « Информационное общество»** | | | | | |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1  Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов  Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2  Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов  Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16,0 | 10,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3  Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2,0 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | Основное мероприятие 4  Информационное сопровождение официального сайта Вознесенского сельского поселения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 18,0 | 13,5 | 13,5 |
| 5 | Основное мероприятие 5  Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 47,0 | 35,4 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 07.10.2016 №59

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 9 месяцев2016г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10.2016](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.10.2016](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»** | | | | | | **302,9** | **103,5** | **103,5** |
| **Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения»** | | | | | | **125,4** | **0,0** |  |
| 1 | Основное мероприятие 1  Текущий ремонт водонапорных башен, скважин, водосетей, приобретение насосов, изготовление ПСД | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям  Рыбкин А.А. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 125,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство»** | | | | | 177,5 | 103,5 |  |
| 2 | Основное мероприятие 3  Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 115,2 | 42,1 | 42,1 |
| 3 | Основное мероприятие 4  Работы по благоустройству поселения | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В.  Специалист 2 категории Ивкина Н.С. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 62,3 | 61,4 | 61,4 |
| 4 | Основное мероприятие 5  Текущий ремонт и содержание памятников на территории х.Вознесенский и  х.Вербочки | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В.  Специалист 2 категории Ивкина Н.С. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 5 | Основное мероприятие 6  Содержание мест захоронения | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям  Рыбкин А.А.  Специалист 2 категории Ивкина Н.С. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 56,7 | 55,8 | 55,8 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 07.10.2016 №59

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 9 месяцев2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10.2016](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.10.2016](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»** | | | | | | | | | | **2439,6** | **1714,7** | **0,0** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | | 01.01.2016 | | | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | | 01.01.2016 | | | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Фор­мирование расходов бюджета Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Вознесенского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); | | 01.01.2016 | | | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | подготовка проектов решений Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения, подготовка и приня­тие нормативных право­вых актов Администрации Вознесенского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | | 01.01.2016 | | | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | планирование бюд­жетных ассигнова­ний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек­сом Российской Фе­дерации;  своевременное выде­ление бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с тре­бованиями бюджет­ного законодатель­ства | | 01.01.2016 | | | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата отдела в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | | 01.01.2016 | | | 31.12.2016 | 2439,6 | 1714,7 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Вознесенского сельского поселения | | 01.01.2016 | | | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения» | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Вознесенского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | сохранение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2  Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения | | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 07.10.2016 №59

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 9 месяцев2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10.2016](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату [01.10.2016](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Муниципальная политика»** | | | | | | | | **53,8** | | **38,5** |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» 52,3 37,0 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой основы муниципальной службы Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | Ведущий специалист  Сантоцкая И.С.. | | | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Ведущий специалист  Сантоцкая И.С | | | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.  Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области, муниципальная пенсия | Ведущий специалист  Сантоцкая И.С | | | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 52,3 | | 37,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму » | | | | | | | | | |  |
|  | Расходы на изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения | | Ведущий специалист  Сантоцкая И.С | Опубликование в Информационном бюллетене Вознесенского сельского поселения статей по профилактике терроризма и экстремизма и расходы на изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 0,2 | 0,2 |  |
| 3 | Подпрограмма 5 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на размещение и производство тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ведущий специалист  Сантоцкая И.С | | | Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи Расходы на производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,5 | | 0,3 | 0,0 |
|  | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Ведущий специалист  Сантоцкая И.С | | | мероприятия по уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1,0 | | 0,0 | 0,0 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 07.10.2016 №59

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10.2016 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.10.2016 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1.  1.1. | Основное мероприятие 1  Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению  Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Вознесенского сельского поселения | Специалист 1 категории  Рыбкин А.А.  Специалист 1 категории сектора экономики и финансов  Галик М.В. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П. | Популяризация энергосбережения, экономия  энергоресурсов | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Ведущий специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия  энергоресурсов | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Ведущий специалист Сантоцкая И.С. | Повышение квалификации | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 | 0,0 |
| 2  2.1. | Основное мероприятие 2  Мероприятия по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности систем  Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Специалист 1 категории сектора экономики и финансов  Галик М.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 2,0 | | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | |  |  | |  |  | | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 07.10.2016 №59

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев2016г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10.2016](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.10.2016](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | | | | | | **3,5** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Вознесенского сельского поселения»** | | | | | | **3,5** | **0,0** |  |
| 1 | Проведение сходов граждан с доведением информации:  - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;  - об охране окружающей среды;  - об исполнении правил благоустройства территории поселения | Глава Вознесенского сельского поселения  Чмира С.И. | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  -проведение благоустрои-тельных работ по уборке территории Администрации Вознесенского сельского поселения  - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов,  - информационная работа с населением  -применение администра-тивной практики | Глава Вознесенского сельского поселения  Чмира С.И. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проведение дней экологической безопасности:  - расчистка парков, памятников, аллей;  - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Доме Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» | Специалист 1 категории Скребец С.П. | охрана атмосферного воздуха | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - проведение инвентаризации зеленых насаждений  - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка.  - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников  - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П. | увеличение площади зеленых насаждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):  -проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов  -информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П.  Специалист  2 категории Рыбкин А.А. | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:  -Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:  -прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах | Инспектор по правовым вопросам Солдаткина Н.П. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:  - проведение рейдов  -применение админист-ративной практики | Специалист  1 категории Рыбкин А.А. | Предотвращение случаев выжигания полностью | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 07.10.2016 №59

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответствен-ный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10.2016 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату 01.10.2016 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры» | Ведущий специалист Сантоцкая И.С. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится.  Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |