**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12 июля 2021 № 36

х. Вознесенский

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 20.03.2018 №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения» постановляю:

1. Утвердить отчёты об исполнении планареализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения:

1.1.«Развитие культуры» (приложение 1) .

1.2.«Пожарная безопасность» (приложение 2).

1.3«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 3).

1.4.«Информационное общество» (приложение 4).

1.5.«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения» ( приложение 5).

1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» ( приложение 6) .

1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7).

1.8.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8).

1.9. «Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 9).

1.10. «Социальная поддержка граждан» (приложение 10).

1.11.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 11).

1.12. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 12).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Вознесенского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вознесенского

сельского поселения С.И. Чмира

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие культуры» за 1 полугодие 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07 2021 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | | факт на отчетную дату 01.07 2021 |
| 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» |  | | |  | |  | |  | | **4024,3** | **2100,5** | |  |
| 1. | Основное мероприятие |  | | |  | |  | |  | | 4024,3 | 2100,5 | |  |
| 1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | | заведующий сектором экономики и финансов  Хоменко Л.А.  Главный специалист Сантоцкая И.С.  Директор МБУК «Вознесенский СДК» Иванченко И.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению представлении библиотечных фондов | | | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | | 4024,3 | | | 2100,5 | - |
| ИТОГО | | |  |  | | |  |  | | | **4024,3** | | **2100,5** |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Пожарная безопасность» за 1 полугодие 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07. 2021 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.07. 2021 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  | |  | 140,0 | | 62,3 | 62,3 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Ведущий специалист  Рыбкин А.А. | минимизация пожаров | 01.01. 2021 | | 31.12. 2021 | 140,0 | | 62,3 | 62,3 |
| ИТОГО | |  |  | |  |  | | **140,0** | **62,3** | **62,3** |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07.2021 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.07. 2021 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1.  1.1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды»  Основное мероприятие 1  Мероприятия по организации сбора и вывоза ТБО на территории Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалист  Рыбкин А.А. |  | 01.01.2021 | | 31.12. 2021 | 1,0 | | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | |  |  | |  |  | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Информационное общество» за 1 полугодие 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.07. 2021](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.07. 2021](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Информационное общество»** | | | | | | **30,0** | **12,2** | **12,2** |
| **Подпрограмма « Информационное общество»** | | | | | |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2  Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Ведущий специалист  Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 3  Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 4  Информационное сопровождение официального сайта Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 18,0 | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5  Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 12,0 | 3,2 | 3,2 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения» за 1 полугодие 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.07. 2021](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.07.2021](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения»** | | | | | | **661,9** | **432,5** | **432,5** |
| **Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения»** | | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство»** | | | | | 661,9 | 432,5 | 432,5 |
| 2 | Основное мероприятие1  Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Глава Администрации  Чмира С.И.  Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 340,5 | 232,4 | 232,4 |
| 3 | Основное мероприятие 2  Работы по благоустройству поселения | Глава Администрации  Чмира С.И  Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 321,4 | 200,1 | 200,1 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**за 1 полугодие 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.07.2021](#Par1414). |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.07. 2021](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** | | | | | | **4325,0** | **1647,5** | **161,2** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Фор­мирование расходов бюджета Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Вознесенского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | подготовка проектов решений Собрания депутатов, подготовка и приня­тие нормативных право­вых актов Администрации Вознесенского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | планирование бюд­жетных ассигнова­ний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек­сом Российской Фе­дерации;  своевременное выде­ление бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с тре­бованиями бюджет­ного законодатель­ства | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата отдела в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 4325,0 | 1647,5 | 161,2 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 1 полугодие 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.07. 2021](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.07. 2021](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Муниципальная политика»** | | | | | | **317,0** | **76,3** | **48,5** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой основы муниципальной службы Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | Главный  специалист  Сантоцкая И.С. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Главный  специалист  Сантоцкая И.С. | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Медицинский осмотр,  Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области | Главный  специалист  Сантоцкая И.С. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 90,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация направления расходов по управлению муниципальным имуществом | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | Своевременная оплата налогов на имущественным налогам | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 227,0 | 56,3 | 28,5 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответствен-ный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07. 2021 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату 01.07.7 2021 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры» | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится.  Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий. | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07.2021 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.07. 2021 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1.  1.1. | Основное мероприятие 1  Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению  Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалист  Рыбкин А.А.  Ведущий специалист  Галик М.В. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета | 01.01.2021 | | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения | 01.01.2021 | | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2021 | | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Повышение квалификации | 01.01.2021 | | 31.12. 2021 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 | 0,0 |
| 2  2.1. | Основное мероприятие 2  Мероприятия по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности систем  Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Ведущий специалист  Галик М.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2021 | | 31.12. 2021 | 1,0 | | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | |  |  | |  |  | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Социальная поддержка граждан» за 1 полугодие 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07.2021 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату 01.07. 2021 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1  Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Главный специалист Сантоцкая И.С.  Ведущий специалист Ануфриенко Е.В. | Социальная поддержка граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 72,6 | 30,2 |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 72,6 | 30,2 |  |

Приложение 11

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 12.07. 2021 №36

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07.2021 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.07. 2021 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1.  1.1. | Подпрограмма «Противодействие коррупции»  Основное мероприятие 1  Мероприятия по противодействию коррупции, обеспечению защиты прав и законных интересов жителей сельского поселения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Противодей-ствие коррупции, информирование населения | 01.01.2021 | | 31.12. 2021 | 0,2 | | 0,0 |  |
| 2.  2.1. | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма»  Мероприятия направленные на обеспечение профилактики экстремизма и терроризма на территории Вознесенского сельского поселения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения | 01.01.2021 | | 31.12. 2021 | 0,2 | | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  Расходы на размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 01.01.2021 | | 31.12. 2021 | 0,3 | |  |  |
| ИТОГО | |  |  | |  |  | | 0,7 | 0,0 | 0,0 |