**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 октября 2019 № 44

х. Вознесенский

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 20.03.2018 №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения» постановляю:

1. Утвердить отчёты об исполнении планареализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения:

1.1.«Развитие культуры» согласно (приложение 1).

1.2.«Пожарная безопасность» согласно (приложение 2).

1.3.«Развитие транспортной системы» согласно (приложение 3).

1.4.«Информационное общество» согласно (приложение 4).

1.5.«Обеспечение качественными коммунальными услугами населенияи повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения» согласно (приложение 5).

1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 6).

1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7).

1.8.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8).

1.9. «Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 9).

1.10. «Социальная поддержка граждан» (приложение 10).

1.11.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 11).

1.12. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 12).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Вознесенского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вознесенского сельского поселения С.И. Чмира

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие культуры» за 9 месяцев 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10 2019 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату 01.10 2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  | |  | **5 530,7** | **2 965,0** |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  | |  | **5 530,7** | **2 965,0** |  |
| 1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Заведующий сектором экономики и финансов  Хоменко Л.А.  Главный специалист Сантоцкая И.С.  Директор МБУК «Вознесенский СДК» Иванченко И.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению по организации досуга населения и культурного развития молодого поколения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | | **5 530,7** | **2 965,0** | - |
| ИТОГО | |  |  |  |  | | **5 530,7** | **2 965,0** |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Пожарная безопасность» за 9 месяцев 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10. 2019 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.10. 2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  | |  | 103,0 | | 89,0 | 89,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Ведущий специалист  Рыбкин А.А. | минимизация пожаров | 01.01. 2019 | | 31.12. 2019 | 103,0 | | 89,0 | 89,0 |
| ИТОГО | |  |  | |  |  | | **103,0** | **89,0** | **89,0** |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10.2019](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.10.2019](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **«Развитие транспортной системы»** | | | | | | **1 825,0** | **1 155,6** | | **1 155,6** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Содержание автомобильных дорог | Глава Администрации Вознесенского сельского поселения  Чмира С.И. | Повышение комфорта и удобства поездок,  улучшение качества жизни населения | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1 825,0 | | 1 155,6 | 1 155,6 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Информационное общество» за 9 месяцев 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10. 2019](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.10. 2019](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Информационное общество»** | | | | | | **20,0** | **12,6** | **12,6** |
| **Подпрограмма « Информационное общество»** | | | | | |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2  Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Ведущий специалист  Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 3  Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 4  Информационное сопровождение официального сайта Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 18,0 | 12,0 | 12,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5  Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения» за 9 месяцев 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10. 2019](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.10.2019](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Вознесенского сельского поселения»** | | | | | | **2212,0** | **1713,7** | **1713,7** |
| **Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения»** | | | | | | **1651,9** | **1476,8** | **1476,8** |
| 1 | Основное мероприятие 1  Текущий ремонт водонапорных башен, скважин, водосетей, приобретение насосов, изготовление ПСД | Ведущий специалист  по земельным и имущественным отношениям  Рыбкин А.А. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | **1651,9** | **1476,8** | **1476,8** |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство»** | | | | | 560,1 | 236,9 | 236,9 |
| 2 | Основное мероприятие1  Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 255,1 | 122,1 | 122,1 |
| 3 | Основное мероприятие 2  Работы по благоустройству поселения | Ведущий специалист  Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 305,0 | 114,8 | 114,8 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**за 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10.2019](#Par1414). |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.10. 2019](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** | | | | | | **3876,0** | **2754,8** | **277,9** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Фор­мирование расходов бюджета Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Вознесенского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | подготовка проектов решений Собрания депутатов, подготовка и приня­тие нормативных право­вых актов Администрации Вознесенского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | планирование бюд­жетных ассигнова­ний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек­сом Российской Фе­дерации;  своевременное выде­ление бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с тре­бованиями бюджет­ного законодатель­ства | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата отдела в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 3876,0 | 2754,8 | 277,9 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.10. 2019](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.10. 2019](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Муниципальная политика»** | | | | | | **210,7** | **85,1** | **4,5** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой основы муниципальной службы Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | Главный  специалист  Сантоцкая И.С. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Главный  специалист  Сантоцкая И.С. | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.  Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области | Главный  специалист  Сантоцкая И.С. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 54,0 | 24,5 | 4,5 |
| 2. | Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация направления расходов по управлению муниципальным имуществом | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | Своевременная оплата налогов на имущественным налогам | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 156,7 | 60,6 |  |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответствен-ный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10. 2019 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату 01.10.7 2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры» | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов увеличится.  Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий. | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10.2019 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.10. 2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1.  1.1. | Основное мероприятие 1  Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению  Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалист  Рыбкин А.А.  Ведущий специалист  Галик М.В. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета | 01.01.2019 | | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения | 01.01.2019 | | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2019 | | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Повышение квалификации | 01.01.2019 | | 31.12. 2019 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 | 0,0 |
| 2  2.1. | Основное мероприятие 2  Мероприятия по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности систем  Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Ведущий специалист  Галик М.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2019 | | 31.12. 2019 | 1,0 | | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | |  |  | |  |  | | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10.2019 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату 01.10. 2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1  Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Главный специалист Сантоцкая И.С.  Ведущий специалист Ануфриенко Е.В. | Социальная поддержка граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 60,0 | 37,3 |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 60,0 | 37,3 |  |

Приложение 11

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10.2019 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.10. 2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1.  1.1. | Подпрограмма «Противодействие коррупции»  Основное мероприятие 1  Мероприятия по противодействию коррупции, обеспечению защиты прав и законных интересов жителей сельского поселения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Противодей-ствие коррупции, информирование населения | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,2 | | 0,0 |  |
| 2.  2.1. | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма»  Мероприятия направленные на обеспечение профилактики экстремизма и терроризма на территории Вознесенского сельского поселения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,2 | | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  Расходы на размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0,3 | |  |  |
| ИТОГО | |  |  |  |  | | 0,7 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 12

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 15.10.2019 №44

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10.2019 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.10. 2019 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1.  1.1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды»  Основное мероприятие 1  Мероприятия по организации сбора и вывоза ТБО на территории Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалист  Рыбкин А.А.  Ведущий специалист  Галик М.В. |  | 01.01.2019 | | 31.12. 2019 | 9,9 | | 0,0 |  |
| ИТОГО | |  |  | |  |  | | 9,9 | 0,0 | 0,0 |