**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 июля 2018 г. № 31

х. Вознесенский

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 20.03.2018 №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения» постановляю:

1. Утвердить отчёты об исполнении планареализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения:

1.1.«Развитие культуры и туризма» согласно (приложение 1).

1.2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно (приложение 2).

1.3.«Развитие транспортной системы» согласно (приложение 3).

1.4.«Информационное общество» согласно (приложение 4).

1.5.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» согласно (приложение 5).

1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 6).

1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7).

1.8.«Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 8).

1.9.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 9).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте Вознесенского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вознесенского сельского поселения С.И. Чмира

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 20.07.2018 №31

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

**за 1 полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07.2018 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.07.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  | **5796,4** | **2180,3** | |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | **5796,4** | **2180,3** | |  |
| 1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | заведующий сектором экономики и финансов  Хоменко Л.А.  Главный специалист Сантоцкая И.С.  Директор МБУК «Вознесенский СДК» Иванченко И.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5796,4 | | 2180,3 | - |
| ИТОГО | |  |  |  |  | **5796,4** | | **2180,3** |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 20.07.2018 №31

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07.2018 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.07.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  | 3,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Ведущий специалист  Рыбкин А.А. | минимизация пожаров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3  Обеспечение безопасности на воде | Ведущий специалист  Рыбкин А.А. | минимизация происшествий на воде | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | |  |  |  |  | | **3,0** | **0,0** | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 20.07.2018 №31

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.07.2018](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **«Развитие транспортной системы»** | | | | | | **1288,1** | **402,9** | |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вознесенского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Содержание автомобильных дорог | Глава Администрации  Чмира С.И. | Повышение комфорта и удобства поездок,  улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1288,1 | | 402,9 | 402,9 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вознесенского сельского поселения на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1  Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах:  - нанесение горизонтальной дорожной разметки  -приобретение и установка дорожных знаков | Глава Администрации  Чмира С.И. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 20.07.2018 №31

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Информационное общество» за 1 полугодие 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.07.2018](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Информационное общество»** | | | | | | **40,0** | **12,1** | **19,6** |
| **Подпрограмма « Информационное общество»** | | | | | | **40,0** | **12,1** | **19,6** |
| 1 | Основное мероприятие 1  Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2  Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Основное мероприятие 3  Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4  Информационное сопровождение официального сайта Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18,0 | 10,5 | 18,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5  Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 20.07.2018 №31

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.07.2018](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»** | | | | | | **1822,0** | **318,4** | **318,4** |
| **Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения»** | | | | | | **779,4** | **661,5** | **661,5** |
| 1 | Основное мероприятие 1  Текущий ремонт водонапорных башен, скважин, водосетей, приобретение насосов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  Рыбкин А.А. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 779,4 | 661,5 | 661,5 |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство»** | | | | | 248,9 | 68,8 | 68,8 |
| 2 | Основное мероприятие 3  Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 144,7 | 43,6 | 43,6 |
| 3 | Основное мероприятие 4  Работы по благоустройству поселения | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 79,2 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Основное мероприятие 5  Текущий ремонт и содержание памятников на территории х.Вознесенский и  х.Вербочки | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Основное мероприятие 6  Содержание мест захоронения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  Рыбкин А.А. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 19,9 | 19,9 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 20.07.2018 №31

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 1 полугодие 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.07.2018](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»** | | | | | | | | | | **3550,0** | **1423,7** |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Фор­мирование расходов бюджета Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Вознесенского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | подготовка проектов решений Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения, подготовка и приня­тие нормативных право­вых актов Администрации Вознесенского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | планирование бюд­жетных ассигнова­ний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек­сом Российской Фе­дерации;  своевременное выде­ление бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с тре­бованиями бюджет­ного законодатель­ства | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата отдела в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | 3550,0 | 1423,7 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Вознесенского сельского поселения | | 01.01.2018 | | | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения» | | | | | | | | |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Вознесенского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | сохранение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2  Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения | | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 0,0  (финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 20.07.2018 №31

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 1 полугодие 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.07.2018](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения**  **«Муниципальная политика»** | | | | | | | | **163,1** | | **78,3** | **7,0** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» 71,0 23,8 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Совершенствование правовой основы муниципальной службы Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | Главный специалист Сантоцкая И.С. | | | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Главный специалист Сантоцкая И.С. | | | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.  Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области, выплата муниципальной пенсии | Главный специалист Сантоцкая И.С. | | | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 67,6 | | 24,9 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции » | | | | | | | | | | |
| 1 | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации о проводимой работе по противодействию коррупции | Главный специалист Сантоцкая И.С. | | | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,1 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму » | | | | | | | | | |  |
| 1 | Расходы на изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения | | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Опубликование в Информационном бюллетене Вознесенского сельского поселения статей по профилактике терроризма и экстремизма и расходы на изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 5 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на размещение и производство тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист Сантоцкая И.С. | | | Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи Расходы на производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,3 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | | | мероприятия по уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Распоряжение муниципальным имуществом» | | | | | | | | 85,0 | | 53,4 | 7,0 |
| 1 | Оценка стоимости имущества, оформление прав | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | | | Расходы на оформление прав муниципальной собственности, проведение торгов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | | 7,0 | 7,0 |
| 2 | Уплата имущественных налогов | Ведущий специалист Ануфриенко Е.В. | | | Своевременная уплата налога на имущество, земельного налога | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 75,0 | | 46,4 |  |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 20.07.2018 №31

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07.2018 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату 01.07.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1.  1.1. | Основное мероприятие 1  Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению  Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалист  Рыбкин А.А.  Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Галик М.В. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия  энергоресурсов | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия  энергоресурсов | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Повышение квалификации | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0,0  (финансирование не требуется) | | 0,0 | 0,0 |
| 2  2.1. | Основное мероприятие 2  Мероприятия по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности систем  Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Галик М.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0,5 | | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | |  |  | |  |  | | 0,5 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от 20.07.2018 №31

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответствен-ный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07.2018 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату 01.07.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры» | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Доля граждан поселения, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов, зрелищность проводимых мероприятий увеличится | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |