Российская Федерация

Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Вознесенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2019 года		                                                                   № 29                                                                        х. Вознесенский

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта  бюджета Вознесенского сельского

поселения Морозовского района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Ростовской области «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и  Решением Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения от 23.12.2011 № 71 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вознесенском сельском поселения», в целях обеспечения составления проекта бюджета Вознесенского сельского поселения  Морозовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Администрация Вознесенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта  бюджета Вознесенского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению.

2.Администрации Вознесенского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Вознесенского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вознесенского

сельского поселения                                                          С.И. Чмира

Приложение

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от  26.06.2019г. №29

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Вознесенского сельского поселения Морозовского района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 – 2022 годы | до 01.07.2019 | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Галик М.В. |
| 2. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 – 2022 годы | до 01.07.2019 | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Галик М.В. |
| 3. | Разработка информации о предельной штатной численности Администрации Вознесенского сельского поселения на 2020 – 2022 годы, согласованной с Главой Администрации Вознесенского сельского поселения | до 1 августа 2019 г. | Ведущий специалист Администрации Вознесенского сельского поселения Сантоцкая И.С. |
| 4. | Разработка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Вознесенского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.09.2019 | Сектор экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения |
| 5. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Вознесенского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения на 2020-2022 годы» | до 01.10.2019 | Специалисты Администрации Вознесенского сельского поселения |
| 6. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Собранием депутатов Вознесенского сельского поселения | до 1 августа 2019 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения |
| 7. | Формирование и представление Главе Администрации Вознесенского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета поселения | до 15.10.2019 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения показателей расходов бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.11.2019 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. |
| 9. | Подготовка постановления Администрации Вознесенского сельского поселения « Об основных направлениях бюджетной и основных направлениях налоговой политики Вознесенского сельского поселения на 2020-2022 годы» | до 01.10.2019 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. |
| 10. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения проектов муниципальных программ Вознесенского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Вознесенского сельского поселения | до 10.10.2019 | Ответственные исполнители муниципальных программ Вознесенского сельского поселения |
| 11. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области | до 10 ноября 2019 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. |
| 12. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Вознесенского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения за 2019 год» | до 01.10.2019 | Специалисты Администрации Вознесенского сельского поселения |
| 13. | Предоставление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Вознесенского сельского поселения (проектов изменения в указанные паспорта) | до 10.11.2019 | Ответственные исполнители муниципальных программ Вознесенского сельского поселения |
| 14. | Подготовка проектов решений Собраний депутатов о внесении изменений в решения об имущественных налогах (при необходимости) | до 29 октября 2019 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. |
| 15. | Подготовка и представление в Администрацию Вознесенского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Вознесенского сельского поселения следующих проектов Решений: «О бюджете Вознесенского сельского поселения Морозовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Вознесенского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | до 15.11.2019 до 15.11.2019 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. Главный специалист Администрации Вознесенского сельского поселения Сантоцкая И.С. |