Российская Федерация

Ростовская область

Морозовский район

Администрация

Вознесенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2021 года		                                                                   №28                                                                        х. Вознесенский

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта  бюджета Вознесенского сельского

поселения Морозовского района на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  Решением Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения от 23.12.2011 № 71 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вознесенском сельском поселения», в целях обеспечения составления проекта бюджета Вознесенского сельского поселения  Морозовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация Вознесенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта  бюджета Вознесенского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению.

2.Администрации Вознесенского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Вознесенского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вознесенского

сельского поселения                                                          С.И. Чмира

Приложение

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от  15.06.2021 г. №28

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Вознесенского сельского поселения Морозовского района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы | до 01.07.2021 | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Галик М.В. |
| 2. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 01.07.2021 | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Галик М.В. |
| 3. | Разработка информации о предельной штатной численности Администрации Вознесенского сельского поселения на 2022 – 2024 годы, согласованной с Главой Администрации Вознесенского сельского поселения | до 1 августа 2021 г. | Главный специалист Администрации Вознесенского сельского поселения Сантоцкая И.С. |
| 4. | Разработка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Вознесенского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 01.09.2021 | Сектор экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения |
| 5. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Вознесенского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения на 2022-2024 годы» | до 25.10.2021 | Специалисты Администрации Вознесенского сельского поселения |
| 6. | Проведение оценки налоговых расходов Вознесенского сельского поселения | до 20.07. 2021 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения |
| 7. | Формирование и представление Главе Администрации Вознесенского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета поселения | до 15.10.2021 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения показателей расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 01.11.2021 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. |
| 9. | Подготовка постановления Администрации Вознесенского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и основных направлениях налоговой политики Вознесенского сельского поселения на 2022-2024 годы» | в двухдневный срок со дня доведения МФ РО утвержденного постановления «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2022-2024 годы» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. |
| 10. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения проектов муниципальных программ Вознесенского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Вознесенского сельского поселения | до 25.10.2021 | Ответственные исполнители муниципальных программ Вознесенского сельского поселения |
| 11. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области | до 25.11.2021 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. |
| 12. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Вознесенского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения за 7 месяцев 2021 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Вознесенского сельского поселения за 2021 год» | до 25.10.2021 | Специалисты Администрации Вознесенского сельского поселения |
| 13. | Предоставление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Вознесенского сельского поселения (проектов изменения в указанные паспорта) | до 10.11.2021 | Ответственные исполнители муниципальных программ Вознесенского сельского поселения |
| 14. | Подготовка проектов решений Собраний депутатов о внесении изменений в решения об имущественных налогах (при необходимости) | до 2 9 октября 2021 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. |
| 15. | Подготовка и представление в Администрацию Вознесенского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Вознесенского сельского поселения следующих проектов Решений: «О бюджете Вознесенского сельского поселения Морозовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Вознесенского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | до 15.11.2021 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Вознесенского сельского поселения Хоменко Л.А. Главный специалист Администрации Вознесенского сельского поселения Сантоцкая И.С. |