**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ проект**

 **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 \_\_\_ \_\_\_\_ 2018 г. № \_\_

х. Вознесенский

Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения от 20.03.2018 №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вознесенского сельского поселения» постановляю:

 1. Утвердить отчёты об исполнении планареализации муниципальных программ Вознесенского сельского поселения:

 1.1.«Развитие культуры и туризма» согласно (приложение 1).

 1.2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно (приложение 2).

 1.3.«Развитие транспортной системы» согласно (приложение 3).

 1.4.«Информационное общество» согласно (приложение 4).

 1.5.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» согласно (приложение 5).

 1.6.«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» (приложение 6).

 1.7.«Муниципальная политика» (приложение 7).

 1.8.«Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение 8).

 1.9.«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 9).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте Вознесенского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вознесенского сельского поселения С.И. Чмира

 Приложение 1

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_201\_ №\_

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

**за 9 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2018 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.10.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  | **6 875,1** | **3 931,5** |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | **6 875,1** | **3 931,5** |  |
| 1.2 |  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | заведующий сектором экономики и финансовХоменко Л.А.Главный специалист Сантоцкая И.С.Директор МБУК «Вознесенский СДК» Иванченко И.В. | Качественное оказание муниципальных услуг населению  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5796,4 | 3 931,5 | - |
| ИТОГО  |  |  |  |  | **6 875,1** | **3 931,5** |  |

 Приложение 2

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_201\_ №\_

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2018 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.10.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Пожарная безопасность | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | минимизация пожаров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности на воде | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | минимизация происшествий на воде | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | **3,0** | **0,0** | 0,0 |

 Приложение 3

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_201\_ №\_

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.10.2018](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.10.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Развитие транспортной системы»** | **1 370,1** | **1 056,8** |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вознесенского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие 1  Содержание автомобильных дорог  | Глава АдминистрацииЧмира С.И. | Повышение комфорта и удобства поездок,улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 370,1 | 1 056,8 | 402,9 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вознесенского сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 1.2. | Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах: - нанесение горизонтальной дорожной разметки-приобретение и установка дорожных знаков | Глава АдминистрацииЧмира С.И. | Снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Приложение 4

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_201\_ №\_

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Информационное общество» за 9 месяцев 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.10.2018](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.10.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Информационное общество»** | **40,0** | **15,1** | **19,6** |
| **Подпрограмма « Информационное общество»** | **40,0** | **12,1** | **19,6** |
| 1  | Основное мероприятие 1  Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Галик М.В. | Доля рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения пунктов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Основное мероприятие 3 Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники техники | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4 Информационное сопровождение официального сайта Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18,0 | 13,5 | 18,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5 Публикации, оповещения в средствах массовой информации | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Вознесенского сельского поселения для населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_201\_ №\_

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 9 месяцев 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.10.2018](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.10.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»** | **1377,7** | **1285,7** | **1285,7**  |
| **Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения»** | **1048,6** | **896,0** | **896,0** |
| 1  | Основное мероприятие 1  Текущий ремонт водонапорных башен, скважин, водосетей, приобретение насосов | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Рыбкин А.А. | Увеличение фактического объема подаваемой в сеть воды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1048,6 | 896,0 | 896,0 |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство»** | 329,1 | 111,7 | 111,7 |
| 2 | Основное мероприятие 3 Оплата за уличное освещение (содержание сетей, оплата за потребленную электроэнергию) | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 237,2 | 56,7 | 56,7 |
| 3 | Основное мероприятие 4 Работы по благоустройству поселения | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 117,7 | 31,8 | 31,8 |
| 4 | Основное мероприятие 5 Текущий ремонт и содержание памятников на территории х.Вознесенский и х.Вербочки | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Ануфриенко Е.В. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Основное мероприятие 6 Содержание мест захоронения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Рыбкин А.А. | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 19,9 | 19,9 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_201\_ №\_

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» за 9 месяцев 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.10.2018](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.10.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»** | **3576,6** | **2407,1** |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативными правовыми актами Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Фор­мирование расходов бюджета Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Вознесенского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
|  | Основное мероприятие 2.1 Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | подготовка проектов решений Собрания депутатов Вознесенского сельского поселения, подготовка и приня­тие нормативных право­вых актов Администрации Вознесенского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | планирование бюд­жетных ассигнова­ний резервного фонда Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек­сом Российской Фе­дерации;своевременное выде­ление бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вознесенского сельского поселения в соответствии с тре­бованиями бюджет­ного законодатель­ства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата отдела в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3576,6 | 2407,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Вознесенского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Вознесенского сельского поселения, управления муниципальным долгом Вознесенского сельского поселения в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | сохранение объема муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения | заведующий сектором экономики и финансов Хоменко Л.А. | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Вознесенского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_201\_ №\_

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.10.2018](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату [01.10.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **муниципальная программа Вознесенского сельского поселения** **«Муниципальная политика»** | **163,1** | **103,3** | **7,0** |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» 71,0 23,8 |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1Совершенствование правовой основы муниципальной службы Вознесенского сельского поселения и снижением недоимки | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области, выплата муниципальной пенсии | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 67,6 | 49,9 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции » |
| 1 | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности администрации о проводимой работе по противодействию коррупции | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму » |  |
| 1 | Расходы на изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Опубликование в Информационном бюллетене Вознесенского сельского поселения статей по профилактике терроризма и экстремизма и расходы на изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 5 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
|  | Расходы на размещение и производство тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Профилактические мероприятия по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи Расходы на производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | мероприятия по уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Распоряжение муниципальным имуществом» | 85,0 | 53,4 | 7,0 |
| 1 | Оценка стоимости имущества, оформление прав | Ведущий специалист Рыбкин А.А. | Расходы на оформление прав муниципальной собственности, проведение торгов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | Уплата имущественных налогов  | Ведущий специалист Ануфриенко Е.В. | Своевременная уплата налога на имущество, земельного налога | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 75,0 | 46,4 |  |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_201\_ №\_

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2018 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.10.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1Общеотраслевые мероприятия по энергосбережениюПринятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Вознесенского сельского поселения | Ведущий специалистРыбкин А.А.Ведущий специалист сектора экономики и финансов Галик М.В. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.3. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.4 | Информирование руково- дителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Популяризация энергосбережения, экономия энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 |  |
| 1.5 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Повышение квалификации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0(финансирование не требуется) | 0,0 | 0,0 |
| 22.1. | Основное мероприятие 2Мероприятия по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности системВнедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Галик М.В. | экономия энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО  |  |  |  |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Вознесенского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_201\_ №\_

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Вознесенского сельского поселения**

 **«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответствен-ный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.10.2018 |
| предусмотреномуниципальнойпрограммой | факт на отчетную дату 01.10.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры» | Главный специалист Сантоцкая И.С. | Доля граждан поселения, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов, зрелищность проводимых мероприятий увеличится | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |